## Financial Analysis
Financial Analysis for ZeroWaste Home
Created by: AT, RS |  | Date: | 2024-12-13
Discount rate | 8%
Assume the project is completed in Year 0 |  |  | Year
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs | 91180 | 40000 | 60000 | 73000
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted costs | 91180 | 37200 | 51600 | 57670 | 237650
Benefits | 0 | 299400 | 598800 | 898200
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted benefits | 0 | 278442 | 514968 | 709578 | 1502988
Discounted benefits - costs | -91180 | 241242 | 463368 | 651908 | 1265338 | NPV
Cumulative benefits - costs | -91180 | 150062 | 613430 | 1265338
ROI | 532.4%
Payback in Year 1
Assumptions
Project Costs (applied in year 0)
Costi | Resources | Cost/Hour | Hours
Primo Rilascio
Project Manager (Senior) | 1 | 20 | 295 |  | 5900
Responsabile dello sviluppo (Senior) | 1 | 20 | 294 |  | 5880
FullStack Developer (Senior) | 1 | 20 | 378 |  | 7560
FullStack Developer (Junior) | 1 | 15 | 2434 |  | 36510
Secondo Rilascio
Project Manager (Senior) | 1 | 20 | 107 |  | 2140
Responsabile dello sviluppo (Senior) | 1 | 20 | 107 |  | 2140
Analista di processo/prodotto (Junior) | 1 | 15 | 100 |  | 1500
Analista software (Junior) | 1 | 15 | 150 |  | 1500
Sviluppatore Back-end (Junior) | 1 | 15 | 533 |  | 8000
Sviluppatore Front-end (Junior) | 1 | 15 | 533 |  | 8000
Sistemista/DBA (Junior) | 1 | 15 | 86 |  | 1300
Sviluppatore per algoritmi (Senior) | 1 | 20 | 186 |  | 3750
Costi aggiuntivi per server |  |  |  |  | 7000
91180
Total Project Costs (applied in year 0)
Project Costs (applied in year 1) | Resources | Cost/Hour | Hours
Cost
Assistenza Utenti | 2 | 20 | 1500 |  | 30000
Costi di Marketing |  |  |  |  | 10000
Total Project Costs (applied in year 1) |  |  |  |  | 40000
Project Costs (applied in year 2) | Resources | Cost/Hour | Hours
Costs |  |  |  |  | 40000
Assistenza Utenti | 2 | 20 | 2000 |  | 20000
Costi di Marketing
Total Project Costs (applied in year 2) |  |  |  |  | 60000
Project Costs (applied in year 3) | Resources | Cost/Hour | Hours
Costs
Assistenza Utenti | 2 | 20 | 2500 |  | 50000
Costi di Marketing |  |  |  |  | 23000
Total Project Costs (applied in year 3) |  |  |  |  | 73000
Benefits | Utenti Basic | Utenti Premium
Vendita abbonamento (year 1) | 12500 | 5000 |  |  | 299400
Vendita abbonamento (year 2) | 25000 | 10000 |  |  | 598800
Vendita abbonamento (year 3) | 37500 | 15000 |  |  | 898200