## Info
#VALUE! | Project: ZeroWaste Home - Cost Baseline
Project Manager: Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
Work Package 1.1 - SOW
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
COMPLETAMENTO SOW | 2024-09-16 | 2024-10-03 | 105 | 2200 | ok
Presentazione e validazione da parte del team e stakeholder | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2 | 40 | ok
|  | Totale | 107 | 2240
Work Package 1.2 - FA
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Stima dei costi | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 13 | 260
Benefici del Progetto | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 14 | 280
Indicatori Finanziari | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 4 | 80
|  | Totale | 31 | 620 | ok
Work Package 1.3 - BC
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Ricerca e Analisi | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 13 | 260
Definizione del Problema e degli Obiettivi | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 10 | 200
Confronto tra sistemi tecnologRischi e Vincoli | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 5 | 100
Valutazione e Raccomandazione | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 6 | 120
|  | Totale | 34 | 680 | ok
Work Package 1.4 - PB
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
PRIMA BOZZA PB | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 10 | 200 | ok
CONCLUSIONE PB | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 82 | 1640 | pk
|  | Totale | 92 | 1840
Work Package 1.5 - SR
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Conclusione SR | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 9 | 180 | ok
Aggiornamento SR | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 4 | 80 | ok
|  | Totale | 13 | 260
1.1.6 Work Package 1.6 - PC
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Conclusione PC | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 42 | 840 | ok
Presentazione del Project Charter al team e agli stakeholder | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2 | 40 | ok
|  | Totale | 44 | 880
1.1.7 Work Package 1.7 - TC
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Definizione delle regole e linee guida | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 15 | 300 | ok
Stesura dei contenuti principali | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 9 | 180 | ok
Presentazione del Team Contract al team | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2 | 40 | ok
|  | Totale | 26 | 520
Work Package 1.8 - KOM
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Pre-Meeting | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 11 | 220
Post-Meeting | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 4 | 80
|  | Totale | 15 | 300 | ok
1.1.9 Work Package 1.9 - CSL
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Set-up degli strumenti | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 6 | 120
Verifica | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 3 | 60
|  | Totale | 9 | 180 | ok
1.2.1 Work Package 2.1 - SS
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Preparazione | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 19 | 380
Revisione e Validazione | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 4 | 80
|  | Totale | 23 | 460 | ok
1.2.2 Work Package 2.2 - WBS
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Suddivisione delle attività in sotto task | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 8 | 160
Rappresentazione grafica della struttura | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 8 | 160
Validazione della WBS con il team | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2 | 40
|  | Totale | 18 | 360 | ok
1.2.3 Work Package 2.3 – RSO
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
OBS Completata | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 19 | 380 | ok
Aggiornamento RACI | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 4 | 80 | ok
|  | Totale | 23 | 460
1.2.4 Work Package 2.4 - TM
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Finalizzazione GANTT | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 22 | 1340 | ok
Aggiornamento GANTT | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 4 | 80 | ok
|  | Totale | 26 | 1420
1.2.5 Work Package 2.5 - CMP
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Conguitartion Items Auditati e Verificati | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 28 | 560
Checklist di qualità condivisa | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 16 | 320
|  | Totale | 44 | 880 | ok
1.2.6 Work Package 2.6 - RMP
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Registro dei rischi finalizzato | 2024-09-18 | 2024-10-23 | 28 | 560 | ok
Aggiornamento RR | 2024-10-11 | 2024-11-29 | 4 | 80 | ok
|  | Totale | 32 | 640
1.3.1 Work Package 3.1.1.1 - RAD
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Prima Bozza | 2024-10-14 | 2024-11-11 | 1074 | 16650 | ok
Completamento | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 66 | 1040 | ok
|  | Totale | 1140 | 17690
1.3.2 Work Package 3.1.1.2 - SDD
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Analisi e Obiettivi | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 64 | 990
Diagrammi | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 44 | 715
Documentazione | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 64 | 1010
Verifica e Revisione | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 42 | 635
|  | Totale | 214 | 3350 | ok
Work Package 3.1.1.3 - ODD
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Design Patterns | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 56 | 855
Documentazione | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 16 | 240
Revisione | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 34 | 520
|  | Totale | 106 | 1615 | ok
Work Package 3.1.1.4 - IMP
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Front-end | 2024-11-08 | 2024-11-28 | 256 | 3955 | ok
Back-end | 2024-11-11 | 2024-12-06 | 296 | 4600 | ok
Integrazione Back-end Front-end | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 32 | 500 | ok
Code Review | 2024-11-11 | 2024-12-16 | 376 | 6120 | ok
|  | Totale | 960 | 15175
Work Package 3.1.1.5 - Testing
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Pianificazione e Preparazione | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 132 | 2200 | ok
Esecuzione e Tracciabilità | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 132 | 2025 | ok
Documentazione e Reportistica | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 148 | 2265 | ok
|  | Totale | 412 | 6490
Work Package 3.1.2.1 - ARR
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Raccolta di tutti i documenti ufficiali | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 16 | 320
Organizzazione e archiviazione in repository centralizzati | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 16 | 320
Rilascio delle Risorse | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2 | 40
|  | Totale | 34 | 680 | ok
Work Package 3.1.2.2 - VIC
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Preparazione della documentazione per il cliente | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 14 | 280
Consegna al cliente | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2 | 40
Follow-up intermedio | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2 | 40
|  | Totale | 18 | 360 | ok
Work Package 3.2.1 - SRAP
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Revisione e Feedback | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 44 | 880 | ok
Analisi e Prioritizzazione | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 12 | 240 | ok
Revisione e Aggiornamento | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 256 | 4000 | ok
Pianificazione operativa | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 80 | 1320 | ok
|  | Totale | 392 | 6440
Work Package 3.2.2 - SRS
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Implementazione e Revisione | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 320 | 4800 | ok
Integrazione | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 144 | 2160 | ok
|  | Totale | 464 | 6960
Work Package 3.2.3 - SRT
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Test Funzionali | 2025-01-17 | 2025-01-31 | 176 | 2640 | ok
Test di Sistema | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 48 | 720 | ok
|  | Totale | 224 | 3360
Work Package 4.1 - FSR
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Raccolta dei dati sullo stato del progetto | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 32 | 640
Valutazione degli scostamenti | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 16 | 320
Identificazione dei risultati e benefici | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 32 | 640
Redazione e condivisione del report finale | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 18 | 360
|  | Totale | 98 | 1960 | ok
Work Package 4.2 - RM
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Pre-Meeting | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 6 | 120
Post-Meeting | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2 | 40
|  | Totale | 8 | 160 | ok
Work Package 4.3 - LL
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Identificazione lezioni apprese | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 32 | 640
Documentazione delle best practies | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 32 | 640
Rilascio delle risorse | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2 | 40
Redazione e condivisione del report finale | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 4 | 80
|  | Totale | 70 | 1400 | ok
Work Package 4.4- VAL
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Preparazione della documentazione per il cliente | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 32 | 640
Consegna al cliente | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2 | 40
Follow-up finale | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 4 | 80
|  | Totale | 38 | 760 | ok
Work Package 5- Meeting
Attività | Data di inizio | Data di fine | Durata in ore | Costo totale
Meeting | 2024-10-14 | 2025-03-13 | 36 | 5940
|  | Totale | 36 | 5940

## Grafici
Mese | Costo Speso Totale | Costi Cumulativi | Transfers | Finanziamento Totale | Disponibilità Liquida
2024-09-01 | 4530 | 4530 | 182244.1 | 182244.1 | 177714.1
2024-10-01 | 20230 | 24760 |  | 182244.1 | 157484.1
2024-11-01 | 21590 | 46350 |  | 182244.1 | 135894.1
2024-12-01 | 15110 | 61460 | 67755.9 | 250000 | 188540
2025-01-01 | 13830 | 75290 |  | 250000 | 174710
2025-02-01 | 6500 | 81790 |  | 250000 | 168210
2025-03-01 | 2390 | 84180 |  | 250000 | 165820