## Matrice RACI
#VALUE! | Project: ZeroWaste Home - Matrice Raci
Project Manager: Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
| Giovanni Balzano | Benito Farina | Marco Meglio | Ferdinando Ranieri | Marco Renella | Giuseppe Russo | Anna Tagliamonte | Alessandra Trotta | Raffaella Spagnuolo | Alessia Ture | Filomena Ferrucci | Fabio Palomba
RAD
Identificazione Requisiti Funzionali |  | R |  |  |  |  | R | R | A | A | I | I
Revisione Requisiti Funzionali (Compilazione Checklist) |  | C |  | R | R |  | C | C | A | A | I | I
Identificazione Requisiti Non Funzionali | R |  |  | R |  | R |  |  | A | A | i | I
Revisione Requisiti Non Funzionali (Compilazione Checklist) | C |  | R | C |  | C |  | R | A | A | I | I
Identificazione Pseudo Requisiti |  |  | R |  | R |  |  |  | A | A | I | I
Revisione Pseudo Requisiti (Compilazione Checklist) |  | R | C |  | C | R |  |  | A | A | I | I
Realizzazione Scenari | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Revisione Scenari (Compilazione Checklist) | R | C | C | C | C | C | R | C | A | A | I | I
Realizzazione Use Cases | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Revisione Use Cases (Compilazione Checklist) | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Realizzazione Use Case Diagrams |  | C |  |  | R | R | C | C | A | A | I | I
Revisione Use Cases Diagrams (Compilazione Checklist) |  |  |  |  | C | C | R | R | A | A | I | I
Realizzazione Sequence Diagrams | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Revisione Sequence Diagrams (Compilazione Checklist) | R | R | R | C | C | C | C | C | A | A | I | I
Realizzazione Activity Diagrams | R | R | R |  | R |  |  |  | A | A | I | I
Revisione Activity Diagrams (Compilazione Checklist) | C | C | C | R | C | R | R | R | A | A | I | I
Realizzazione State Chart Diagrams |  |  |  | R |  | R | R | R | A | A | I | I
Revisione State Chart Diagrams (Compilazione Checklist) | R | R | R | C | R | C | C | C | A | A | I | I
Realizzazione Navigation Path |  |  | R | R |  |  | R | R | A | A | I | I
Realizzazione Mock-up del sistema |  |  | R | R |  |  | R | R | A | A | I | I
Stesura Capitolo Introduzione | R | R |  | C |  |  |  | C | A | A | I | I
Stesura Paragrafo Panoramica del Capitolo Sistema Attuale | R: R; R: R; A: A; A: A; I: I; I: I
Stesura Capitolo Sistema Proposto | R: R; R: R; R: C; A: A; A: A; I: I; I: I
Stesura oggetti entity, control, boundary | C | C | C | C | C | R | C | C | A | A | I | I
Stesura Glossario | C: R; C: R; A: A; A: A; I: I; I: I
Aggiunta Artefatti al Documento | R | R | C | C | C | C | C | C | A | A | I | I
Revisione Documento (Compilazione Checklist) | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Matrice di Tracciabilità | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
SDD
Individuazione Design Goals | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Individuazione Trade-Offs | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Stesura Capitolo Introduzione | C | C | C | R | R | C | R | R | A | A | I | I
Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Corrente |  |  |  | R | R |  | R | R | A | A | I | I
Realizzazione Diagramma dei sottosistemi |  |  |  | R | R |  | R | R | A | A | I | I
Realizzazione Diagramma Architteturale |  |  |  | R | R |  | R | R | A | A | I | I
Realizzazione Deployment Diagram |  |  |  | R | R |  | R | R | A | A | I | I
Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Proposto |  |  |  | R | R |  | R | R | A | A | I | I
Aggiunta Artefatti al Documento |  |  |  | R | R |  | R | R | A | A | I | I
Stesura Tabella degli Accessi |  |  |  | R | R |  | R | R | A | A | I | I
Stesura Capitolo Servizio dei Sottosistemi |  |  |  | R | R |  | R | R | A | A | I | I
Stesura Glossario |  |  |  | R | R |  | R | R | A | A | I | I
Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) | R | R | R | C | C | R | C | C | A | A | I | I
Aggiornamento RAD | C | C | C | R | R | C | R | R | A | A | I | I
Revisione Documento RAD (Compilazione Checklist) | R | R | R | C | C | R | C | C | A | A | I | I
Matrice di Tracciabilità | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
ODD
Individuazione Design Patterns | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Realizzazione Diagramma Desgin Pattern | R | R | R | C | C | R | C | C | A | A | I | I
Stesura Capitolo Objet Design Goals, Trade Off e Linee Guida | R | R | R |  |  | R |  |  | A | A | I | I
Aggiunta Artefatti al Documento | R | R | R |  |  | R |  |  | A | A | I | I
Stesura Glossario | R | R | R |  |  | R |  |  | A | A | I | I
Revisione Documento (Compilazione Checklist) | C | C | C | R | R | C | R | R | A | A | I | I
Matrice di Tracciabilità | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Implementazione
Implementazione Componenti Front-End | R | R | R | C | C | R | C | C | A | A | I | I
Realizzazione Pagine Interfaccia Web | C | C | C | R | R | C | R | R | A | A | I | I
Creazione Entità Per Database | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Creazione Endpoint Back-End | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Integrazione Back-End Front-End | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Testing
Stesura Test Case Specification | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Testing di Unità | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Stesura Test Report | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Stesura Test Summry Report | R | R | R | R | R | R | R | R | A | A | I | I
Note on A6: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: R (Responsible): La persona che esegue effettivamente il compito. È direttamente responsabile del completamento dell'attività. A (Accountable): La persona che ha l'autorità finale sul compito. Garantisce che il lavoro venga completato correttamente ed è responsabile delle decisioni finali. C (Consulted): Le persone che vengono consultate per la loro opinione o esperienza. Il loro feedback è considerato prima di prendere decisioni o completare il lavoro. I (Informed): Le persone che devono essere informate sul progresso o sugli esiti del compito. Non contribuiscono direttamente al completamento dell'attività.