## GANTT
ZeroWaste Home
Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
|  | Project Start: | 2024-09-16
|  | Display Week: | 1
 | time axis 2024-09-16 to 2024-12-01
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | WORK DAYS | time axis 2024-09-16 to 2024-12-01
AVVIO
STATEMENT OF WORK
Identificazione degli obiettivi del progetto | AT | 100% | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1
Definizione degli output attesi e deliverables | RS | 100% | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1
Analisi dei vincoli di tempo, risorse e budget | RS, AT | 100% | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 3
Stesura del Piano Strategico | RS, AT | 100% | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1
Identificazione dei criteri di successo | RS, AT | 100% | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2
Identificazione e stesura degli Obiettivi di Business | AT | 100% | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2
Definizione dell'ambito del Prodotto | RS, AT | 100% | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1
Elenco e descrizione dei Deliverables | RS | 100% | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1
Documentazione dei vincoli collaborativi e tecnici | AT | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1
Definizione dei Criteri di Accettazione | RS | 100% | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1
Definizione dei Criteri di Premialità | AT | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1
COMPLETAMENTO SOW |  |  | 2024-10-03
Presentazione e validazione da parte del team e stakeholder | RS, AT | 100% | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1
FINANCIAL ANALYSIS
Stima dei costi iniziali | AT | 100% | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1
Analisi dei costi operativi | RS | 100% | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1
Raccolta dati econimici per la stima dei costi | RS, AT | 100% | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1
Stima dei risparmi generati dal progetto per gli utenti | RS, AT | 100% | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1
Analisi qualitativa dei benefici indiretti | RS, AT | 100% | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1
ROI (Return on Investment) | AT | 100% | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1
BEP (Break-Even Point) | AT | 100% | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1
CONCLUSIONE FA |  |  | 2024-09-26
BUSINESS CASE
Ricerca sullo spreco alimentare e sistemi simili | RS | 100% | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1
Raccolta dati e analisi delle opportunità | AT | 100% | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1
Confronto tra sistemi tecnologici esistenti | RS, AT | 100% | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1
Stesura della sezione "Situazione Attuale e Problema" | RS | 100% | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1
Stesura degli obiettivi di progetto, opportunità e benefici | RS | 100% | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1
Identificazione dei rischi preliminari | RS, AT | 100% | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1
Stesura delle "Assunzioni Criteri e Vincoli" | AT | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1
Analisi delle Opzioni e Raccomandazione | AT | 100% | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1
Preparazione dei Requisiti Preliminari del Progetto | RS, AT | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1
FINALIZZAZIONE BC |  |  | 2024-10-03
PROJECT BUDGET
Stima delle risorse richieste | RS | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1
Calcolo dei costi diretti e indiretti | AT | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1
Prima Stesura del Budget Previsionale | AT | 100% | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1
Confronta con il Financial Analysis e Business Case | AT | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1
Presentazione del budget agli stakeholder | RS | 100% | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1
PRIMA BOZZA PB |  |  | 2024-10-07
Revisione Finale del Budget con i Costi Reali | RS, AT | 0% | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 3
Confronto tra Costi Previsti e Reali | RS, AT | 0% | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2
Presentazione del Budget Finale agli stakeholder | RS, AT | 0% | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 1
CONCLUSIONE PB |  |  | 2025-03-07
STAKEHOLDER REGISTER
Identificazione degli stakeholder interni ed esterni | RS, AT | 100% | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1
Raccolta delle informazioni di contatto degli stakeholder | RS | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1
Classificazione degli stakeholder in base a ruolo e impatto | AT | 100% | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1
Creazione della Stakeholder Management Strategy | AT | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1
CONSEGNA SR |  |  | 2024-10-03
Primo aggiornamento del registro strategy | RS | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1
Secondo aggiornamento del registro strategy | AT | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1
Terzo aggiornamento del registro strategy | RS | 100% | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1
Quarto aggiornamento del registro strategy | AT | 100% | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1
PROJECT CHARTER
Definizione degli obiettivi, ambito e benefici del progetto | RS, AT | 100% | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1
Stesura della sezione Description and Boundaries | RS, AT | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1
Stesura degli Objectives del progetto | RS | 100% | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1
Identificazione degli Sponsor | RS | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1
Elaborazione del Budget Previsionale | RS, AT | 100% | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1
Definizione dei Deliverable | RS | 100% | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1
Stesura del Schedule e delle Milestone | AT | 100% | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1
Creazione del Main Project Success Criterion | RS, AT | 100% | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1
CONCLUSIONE PC |  |  | 2024-10-09
Presentazione del Project Charter al team e agli stakeholder | RS, AT | 100% | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1
TEAM CONTRACT
Definizione delle regole di comunicazione, collaborazione e responsabilità | RS, AT | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1
Stesura della sezione "Code of Conduct" | RS | 100% | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1
Definizione delle regole di partecipazione | RS, AT | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1
Definizione delle linee guida per la comunicazione | RS | 100% | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1
Stesura della sezione "Problem Solving" | AT | 100% | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1
Creazione delle linee guida per i meeting | RS | 100% | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1
Stesura dei criteri di valutazione | AT | 100% | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1
Presentazione del Team Contract al team | RS, AT | 100% | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1
VALIDAZIONE TC |  |  | 2024-10-11
KICK-OFF MEETING
Definizione dell'agenda e creazione dei materiali di supporto | RS | 100% | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1
Invio dell'agenda al team | RS | 100% | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1
Preparazione logistica e attività introduttiva | RS, AT | 100% | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2
CONDUZIONE DEL KICK-OFF MEETING |  |  | 2024-10-11
Sintesi delle decisioni e distribuzione del verbale | RS, AT | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1
CONFIGURAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO
Set-up di Trello per la gestione del progetto | AT | 100% | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1
Configurazione di Slack per la comunicazione interna | RS | 100% | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 1
Set-up del repository GitHub | AT | 100% | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1
Organizzazione delle cartelle OneDrive | RS | 100% | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 1
Verifica della configurazione e condivisione degli accessi | RS, AT | 100% | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1
CONFIGURAZIONE COMPLETATA |  |  | 2024-10-11
PIANIFICAZIONE
SCOPE STATEMENT
Documentazione di obiettivi, requisiti e vincoli | AT | 100% | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 1
Elenco delle funzionalità non incluse nel progetto | RS, AT | 100% | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 1
Revisione dello Scope Statement con il team | RS, AT | 100% | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 1
Consegna e validazione con gli stakeholder | RS, AT | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1
SCOPE STATEMENT FINALIZZATO |  |  | 2024-10-14
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Suddivisione delle attività in sotto-task | RS, AT | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1
Rappresentazione grafica della struttura | RS | 100% | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1
Validazione della WBS con il team | RS, AT | 100% | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1
WBS VALIDATA |  |  | 2024-10-16
RESPONSABILITA' E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Creazione della Matrice RACI | AT | 100% | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1
Identificazioni dei ruoli e responsabilità per ogni attività | RS | 100% | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1
Creazione dell'Organizational Breakdown Structure | AT | 100% | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1
Definizione della gerarchia OBS nel team | RS | 100% | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1
ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE COMPLETATA |  |  | 2024-10-17
Primo aggiornamento della matrice RACI | RS | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1
Secondo aggiornamento della matrice RACI | AT | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1
Terzo aggiornamento della matrice RACI | RS | 100% | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1
Quarto aggiornamento della matrice RACI | AT | 100% | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1
TIME MANAGEMENT
Creazione del Gantt Chart | RS | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 1
Pianificazione delle attività e delle dipendenze | RS | 100% | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1
Definizione delle milestone principali | RS | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1
Identificazione e gestione dei ritardi potenziali | RS, AT | 100% | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1
GANTT CHART FINALIZZATO |  |  | 2024-10-23
Primo aggiornamento del Gantt Chart | RS | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1
Secondo aggiornamento del Gantt Chart | AT | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1
Terzo aggiornamento del Gantt Chart | RS | 100% | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1
Quarto aggiornamentodel Gantt Chart | AT | 100% | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1
CONFIGURATION MANAGEMENT PLAN
Identificazione dei configuration items | RS | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 1
Creazione del Configuration Management Database (CMDB) | AT | 100% | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1
Definizione delle versioni e naming convention per i CI | RS | 100% | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1
Documentazione delle procedure di gestione delle configurazioni | AT | 100% | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1
Rilascio della prima versione documentata dei CI | RS, AT | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 1
Audit interno dei CI e verifica di consistenza | RS, AT | 100% | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1
CONFIGURATION ITEMS AUDITATI E VERIFICATI |  |  | 2024-10-21
Condivisione e approvazione del CMP con il team | RS, AT | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1
Creazione delle checklist per il controllo qualità dei documenti | RS | 100% | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 3
Validazione delle checklist con il team | RS, AT | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1
Condivisione delle checklist con gli stakeholder | RS, AT | 100% | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 1
CHECKLIST DI QUALITA' CONDIVISA |  |  | 2024-10-29
RISK MANAGEMENT PLAN
Identificazione dei rischi | RS, AT | 100% | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 1
Validazione della probabilità e impatto di ciascun rischio | RS, AT | 100% | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1
Definizione delle strategie di mitigazione | RS, AT | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1
Creazione del registro dei rischi | AT | 100% | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1
Primo aggiornamento del registro dei rischi | RS | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1
Secondo aggiornamento del registro dei rischi | AT | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1
Terzo aggiornamento del registro dei rischi | RS | 100% | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1
Quarto aggiornamento del registro dei rischi | AT | 100% | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1
REGISTRO DEI RISCHI FINALIZZATO |  |  | 2024-11-29
ESECUZIONE
PRIMO RILASCIO
REALIZZAZIONE
RAD
Identificazione Requisiti Funzionali | ATg, ATr, BF | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2
Revisione Requisiti Funzionali (Compilazione Checklist) | MR, FR | 100% | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1
Identificazione Requisiti Non Funzionali | GB, GR, FR | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2
Revisione Requisiti Non Funzionali (Compilazione Checklist) | MM, ATr | 100% | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1
Identificazione Pseudo Requisiti | MR, MM | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2
Revisione Pseudo Requisiti (Compilazione Checklist) | BF, GR | 100% | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1
Realizzazione Scenari | TMs | 100% | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2
Revisione Scenari (Compilazione Checklist) | ATg, GB | 100% | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 1
Realizzazione Use Cases | TMs | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 3
Revisione Use Cases (Compilazione checklist) | TMs | 100% | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 1
Realizzazione Use Cases Diagrams | GR, MR | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 4
Revisione Use Cases Diagrams (Compilazione Checklist) | ATr, ATg | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 1
Realizzazione Sequence Diagrams | TMs | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 3
Revisione Sequence Diagrams (Compilazione Checklist) | TMs | 100% | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 1
Realizzazione Activity Diagrams | MR, GB, BF, MM | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 3
Revisione Activity Diagrams (Compilazione Checklist) | ATg, ATr, GR, FR | 100% | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 1
Realizzazione State Chart Diagrams | ATg, ATr, GR, FR | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 3
Revisione State Chart Diagrams (Compilazione Checklist) | MR, GB, BF, MM | 100% | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 1
Realizzazione Navigation Path | ATg, ATr, MM, FR | 100% | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2
Realizzazione Mock-up del sistema | ATg, ATr, MM, FR | 100% | 2024-10-28 | 2024-11-07 | 8
Stesura Capitolo Introduzione | GB, BF | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 4
Stesura Paragrafo Panoramica del Capitolo Sistema Attuale | GB, BF | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 4
Stesura paragrafo Tabelle Oggetti del Capitolo Sistema Proposto | GR | 100% | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 1
Stesura Glossario | GB, BF | 100% | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1
Aggiunta Artefatti al Documento | GB, BF | 100% | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 1
Revisione Documento (Compilazione Checklist) | TMs | 100% | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1
Matrice di tracciabilità | TMs | 100% | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1
PRIMA BOZZA RAD |  |  | 2024-11-11
SDD
Individuazione Design Goals | TMs | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1
Individuazione Trade-Offs | TMs | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1
Stesura Capitolo Introduzione | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1
Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Corrente | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1
Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Proposto | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1
Realizzazione Diagramma dei sottosistemi | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2
Realizzazione Diagramma Architetturale | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2
Realizzazione Deployment Diagram | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2
Realizzazione tabella degli accessi | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 1
Stesura Capitolo Servizi dei Sottosisteme | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 1
Stesura Glossario | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 1
Aggiunta Artefatti al Documento | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1
Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) | GB, MM, BF, GR | 100% | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 1
Aggiornamento RAD | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 3
Revisione Documento RAD (Compilazione Checklist) | GB, MM, BF, GR | 100% | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1
COMPLETAMENTO RAD |  |  | 2024-11-22
Matrice di tracciabilità | TMs | 100% | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1
COMPLETAMENTO SDD |  |  | 2024-11-25
ODD
Individuazione Design Pattern | TMs | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1
Realizzazione Diagramma Design Patterns | GB, MM, BF, GR | 100% | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2
Stesura Capitolo Object Design Goals, Trade-Off e Linee Guida | GB, MM, BF, GR | 100% | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1
Aggiunta Artefatti al Documento | GB, MM, BF, GR | 100% | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1
Stesura Glossario | GB, MM, BF, GR | 100% | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1
Revisione Documento (Compilazione Checklist) | ATg, ATr, MR, FR | 100% | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1
Matrice di tracciabilità | TMs | 100% | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1
COMPLETAMENTO ODD |  |  | 2024-11-25
IMPLEMENTAZIONE
Set-up Progetto Angular | RS, AT | 100% | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1
Implementazione Componenti Front-end | GB, MM, BF, GR | 100% | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 10
Realizzazione Pagine Interfaccia Web | ATg, Atr, MR, FR | 100% | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 4
Set-Up Progetto Spring | AT, RS | 100% | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 1
Creazione Entità per Database | TMs | 100% | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 3
Creazione Endpoint Back-end | TMs | 100% | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 3
Integrazione Back-End Front-End | BF,GR, MM, GB, MR, FR | 100% | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1
Code Review | BF,MM, MR, FR | 100% | 2024-11-11 | 2024-12-16 | 26
COMPLETAMENTO IMPLEMENTAZIONE |  |  | 2024-12-16
TESTING
Stesura Test Plan | AT,RS | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2
Stesura Test Case Specification | TMs | 100% | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2
Set-up tool di Testing | AT,RS | 100% | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1
Matrice di tracciabilità | TMs | 100% | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1
Testing di Unità | TMs | 100% | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 3
Stesura Test Report | TMs | 100% | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 3
Stesura Test Summary Report | ATg, ATr | 100% | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1
COMPLETAMENTO TESTING |  |  | 2024-12-16
PRIMO RILASCIO |  |  | 2024-12-16
CONSEGNA
ARCHIVIAZIONE E RILASCIO RISORSE
Raccolta di tutti i documenti ufficiali | AT, MR | 100% | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 1
Organizzazione e archiviazione in repository centralizzati | AT, MR | 50% | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 1
Rilascio delle risorse | RS, AT | 0% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1
VALIDAZIONE INTERMEDIA DEL CLIENTE
Preparazione della documentazione per il cliente | RS, AT | 0% | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1
Consegna al cliente | RS, AT | 0% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1
Follow-up intermedio | RS, AT | 0% | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1
SECONDO RILASCIO
ANALISI E PIANIFICAZIONE
Revisione del feedback degli stakeholder e degli utenti | RS, AT | 0% | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2
Identificazione delle modifiche richieste | RS | 0% | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2
Analisi delle funzionalità non implementate nel primo rilascio | AT | 0% | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1
Prioritizzazione delle nuove funzionalità | RS | 0% | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1
Revisione e aggiornamento dei requisiti e del design | TMs | 0% | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2
Integrazione delle nuove funzionalità nel RAD e SDD | TMs | 0% | 2025-01-03 | 2025-01-07 | 2
Piano per integrare nuove funzionalità senza interruzioni per il sistema esistente | TMs | 0% | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 1
Definizione del criterio di accettazione per il secondo rilascio | RS, AT | 0% | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1
COMPLETAMENTO ANALISI E PIANIFICAZIONE |  |  | 2025-01-09
SVILUPPO
Implementazione delle nuove funzionalità Front-End | 3TMs | 0% | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 5
Implementazione delle nuove funzionalità Back-End | 3TMs | 0% | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 5
Revisione del codice e refactoring | 2TMs |  | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 5
Integrazione Front-End/Back-End | 3TMs | 0% | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 3
Integrazione delle nuove funzionalità nel sistema | 3TMs | 0% | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 3
COMPLETAMENTO SVILUPPO |  |  | 2025-02-10
TESTING
Test unitario per le nuove funzionalità | 3TMs | 0% | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 3
Test di integrazione | 3TMs | 0% | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 3
Test di regressione | 2TMs | 0% | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2
Test di sistema | 2TMs | 0% | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2
Test di accettazione (UAT) | PMs + 2TMs | 0% | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 1
COMPLETAMENTO TESTING |  |  | 2025-02-05
CHIUSURA
FINAL PROJECT STATUS REPORT
Raccolta dei dati sullo stato del progetto | RS, AT | 0% | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1
Compilazione dello stato attuale rispetto al piano originale | RS, AT | 0% | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1
Identificazione scostamenti rispetto a tempi, costi e obiettivi | AT | 0% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1
Documentazione delle cause delle deviazioni | RS | 0% | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1
Identificazione obiettivi raggiunti | AT | 0% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1
Identificazione rischi gestiti | RS | 0% | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1
Identificazione benefici realizzati | RS, AT | 0% | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 1
Stesura Final Project Report | RS, AT | 0% | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1
Condivisione e approvazione del report | RS, AT | 0% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1
COMPLETAMENTO FINAL PROJECT STATUS REPORT |  |  | 2025-02-14
RETROSPECTIVE MEETING |  | 0%
Creazione dell'agenda del Retrospective Meeting | RS, AT | 0% | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1
Raccolta dei feedback preliminari dei membri del team | RS, AT | 0% | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1
Creazione di un verbale con i punti emersi durante il Retrospective Meeting | RS, AT | 0% | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1
COMPLETAMENTO RETROSPECTIVE |  |  | 2025-02-19
LESSON LEARNED
Identificazione delle lezioni apprese | RS, AT | 0% | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2
Documentazione delle best practies | RS, AT | 0% | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2
Chiusura degli strumenti di gestione | RS, AT | 0% | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1
Rilascio delle risorse | RS, AT | 0% | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1
COMPLETAMENTO LESSON LEARNED |  |  | 2025-02-27
VALIDAZIONE FINALE DEL CLIENTE
Preparazione della documentazione per il cliente | RS, AT | 0% | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2
Consegna al cliente | RS, AT | 0% | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1
Follow-up finale | RS, AT | 0% | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 1
Show Weekends
Note on B46: 2 ore AT
Note on B57: 2 ore AT

## Settings
WEEKEND Option
| Weekend String | 0000011
| Lunedì | 0
| Martedì | 0
| Mercoledì | 0
| Giovedì | 0
| Venerdì | 0
| Sabato | 1
| Domenica | 1
| Show Weekends | TRUE

## Holidays
Holidays and Other Non-Working Days
Date | Description
2024-12-25 | Natale
2025-01-01 | Capodanno
2024-12-26 | Santo Stefano
2024-12-08 | Immacolata Concezione
2025-01-06 | Ognissanti
2024-11-01 | Tutti i Santi