## Info
#VALUE! | Project: ZeroWaste Home - Network Diagram
Project Manager: Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
Activity | Predecessor | Successori | Schedule Time | ES (Early Start) | EF (Early Finish) | LS(Late Start) | LF (Late Finish) | Slack
Identificazione Requisiti Funzionali |  | Revisione Requisiti Funzionali | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Revisione Requisiti Funzionali | Identificazione Requisiti Funzionali | Realizzazione Scenari,Realizzazione Use Cases | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0
Identificazione Requisiti Non Funzionali |  | Revisione Requisiti Non Funzionali | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | 17
Revisione Requisiti Non Funzionali | Identificazione Requisiti Non Funzionali | Stesura Glossario RAD ,Revisione Documento Prima Bozza RAD,Individuazione Design Goals | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 17
Identificazione Pseudo Requisiti |  | Revisione Pseudo Requisiti | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | 17
Revisione Pseudo Requisiti | Identificazione Pseudo Requisiti | Stesura Glossario RAD ,Revisione Documento Prima Bozza RAD,Individuazione Design Goals | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 17
Realizzazione Scenari | Revisione Requisiti Funzionali | Revisione Scenari | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0
Revisione Scenari | Realizzazione Scenari | Realizzazione Use Cases | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0
Realizzazione Use Cases | Revisione Scenari, Revisione Requisiti Funzionali | Revisione Use Cases,Revisione Use Cases Diagrams | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0
Revisione Use Cases | Realizzazione Use Cases | Realizzazione Use Cases Diagrams,Realizzazione Sequence Diagrams,Realizzazione State Chart Diagrams,Realizzazione Mock-up del sistema,Aggiunta Artefatti al Documento RAD | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0
Realizzazione Use Cases Diagrams | Revisione Use Cases | Revisione Use Cases Diagrams | 4 | 10 | 14 | 15 | 19 | 5
Revisione Use Cases Diagrams | Realizzazione Use Cases Diagrams | Aggiunta Artefatti al Documento RAD | 1 | 14 | 15 | 19 | 20 | 5
Realizzazione Sequence Diagrams | Revisione Use Cases | Revisione Sequence Diagrams | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0
Revisione Sequence Diagrams | Realizzazione Sequence Diagrams | Stesura oggetti entity-control- boundary,Aggiunta Artefatti al Documento RAD | 1 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0
Realizzazione Activity Diagrams | Stesura Paragrafo Panoramica del Capitolo Attuale | Revisione Activity Diagrams | 3 | 4 | 7 | 16 | 19 | 12
Revisione Activity Diagrams | Realizzazione Activity Diagrams | Aggiunta Artefatti al Documento RAD | 1 | 7 | 8 | 19 | 20 | 12
Realizzazione State Chart Diagrams | Revisione Use Cases | Revisione State Chart Diagrams | 3 | 10 | 13 | 16 | 19 | 6
Revisione State Chart Diagrams | Realizzazione State Chart Diagrams | Aggiunta Artefatti al Documento RAD | 1 | 13 | 14 | 19 | 20 | 6
Realizzazione Navigation Path | Realizzazione Mock-up del sistema | Aggiunta Artefatti al Documento RAD | 2 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0
Realizzazione Mock-up del sistema | Revisione Use Cases | Realizzazione Navigation Path,Aggiunta Artefatti al Documento RAD,Set-up Progetto Angular | 8 | 10 | 18 | 10 | 18 | 0
Stesura Capitolo Introduzione RAD |  | Stesura Paragrafo Panoramica del Capitolo Attuale,Stesura Glossario RAD ,Revisione Documento Prima Bozza RAD | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 12
Stesura Paragrafo Panoramica del Capitolo Attuale | Stesura Capitolo Introduzione RAD | Realizzazione Activity Diagrams,Stesura Glossario RAD ,Revisione Documento Prima Bozza RAD | 4 | 4 | 8 | 16 | 20 | 12
Stesura oggetti entity-control- boundary | Revisione Sequence Diagrams |  | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0
Stesura Glossario RAD | Stesura Capitolo Introduzione RAD, Stesura Paragrafo Panoramica del Capitolo Attuale,Revisione Requisiti Non Funzionali, Revisione Requisiti Funzionali, Revisione Pseudo Requisiti | Revisione Documento Prima Bozza RAD | 1 | 8 | 9 | 20 | 21 | 12
Aggiunta Artefatti al Documento RAD | Revisione Use Cases Diagrams, Revisione Sequence Diagrams, Revisione State Chart Diagrams, Realizzazione Mock-up del sistema,Realizzazione Navigation Path,Revisione Activity Diagrams | Revisione Documento Prima Bozza RAD | 1 | 20 | 21 | 20 | 21 | 0
Revisione Documento Prima Bozza RAD | Aggiunta Artefatti al Documento RAD, Stesura Capitolo Introduzione RAD, Stesura Paragrafo Panoramica del Capitolo Attuale, Stesura Glossario RAD ,Revisione Requisiti Non Funzionali, Revisione Requisiti Funzionali, Revisione Pseudo Requisiti | Matrice di tracciabilità - RAD,PRIMA BOZZA RAD | 1 | 21 | 22 | 21 | 22 | 0
Matrice di tracciabilità - RAD | Revisione Documento Prima Bozza RAD |  | 1 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0
PRIMA BOZZA RAD | Revisione Documento Prima Bozza RAD | Individuazione Design Goals,Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Corrente,Realizzazione Diagramma dei sottosistemi,Realizzazione Diagramma Architetturale,Realizzazione Deployment Diagram,Stesura tabella degli accessi | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0
Individuazione Design Goals | Revisione Pseudo Requisiti, Revisione Requisiti Non Funzionali, PRIMA BOZZA RAD | Individuazione Trade-Offs | 1 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0
Individuazione Trade-Offs | Individuazione Design Goals | Stesura Capitolo Introduzione SDD | 1 | 23 | 24 | 23 | 24 | 0
Stesura Capitolo Introduzione SDD | Individuazione Trade-Offs | Stesura Glossario SDD | 1 | 24 | 25 | 24 | 25 | 0
Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Corrente | PRIMA BOZZA RAD | Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Proposto,Stesura Glossario SDD,Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) | 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2
Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Proposto | Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Corrente | Stesura Glossario SDD,Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) | 1 | 23 | 24 | 24 | 25 | 1
Realizzazione Diagramma dei sottosistemi | PRIMA BOZZA RAD | Aggiunta Artefatti al Documento SDD | 2 | 22 | 24 | 23 | 25 | 1
Realizzazione Diagramma Architetturale | PRIMA BOZZA RAD | Stesura Capitolo Servizi dei Sottosistemi,Aggiunta Artefatti al Documento SDD | 2 | 22 | 24 | 22 | 24 | 0
Realizzazione Deployment Diagram | PRIMA BOZZA RAD | Aggiunta Artefatti al Documento SDD | 2 | 22 | 24 | 23 | 25 | 1
Stesura tabella degli accessi | PRIMA BOZZA RAD | Stesura Capitolo Servizi dei Sottosistemi | 1 | 22 | 23 | 23 | 24 | 1
Stesura Capitolo Servizi dei Sottosistemi | Realizzazione Diagramma Architetturale, Stesura tabella degli accessi | Stesura Glossario SDD,Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) | 1 | 24 | 25 | 24 | 25 | 0
Stesura Glossario SDD | Stesura Capitolo Introduzione SDD, Stesura Capitolo Servizi dei Sottosistemi,Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Proposto,Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Corrente | Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) | 1 | 25 | 26 | 25 | 26 | 0
Aggiunta Artefatti al Documento SDD | Realizzazione Diagramma dei sottosistemi, Realizzazione Diagramma Architetturale, Realizzazione Deployment Diagram | Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) | 1 | 24 | 25 | 25 | 26 | 1
Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) | Aggiunta Artefatti al Documento SDD, Stesura Glossario SDD, Stesura Capitolo Servizi dei Sottosistemi, Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Proposto,Stesura Capitolo Architettura Software del Sistema Corrente | Aggiornamento RAD,Matrice di tracciabilità - SDD,COMPLETAMENTO SDD | 1 | 26 | 27 | 26 | 27 | 0
Aggiornamento RAD | Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) | Revisione Documento RAD (Compilazione Checklist) | 3 | 27 | 30 | 27 | 30 | 0
Revisione Documento RAD (Compilazione Checklist) | Aggiornamento RAD | COMPLETAMENTO RAD | 1 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0
COMPLETAMENTO RAD | Revisione Documento RAD (Compilazione Checklist) | Stesura Test Plan,PRIMO RILASCIO | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0
Matrice di tracciabilità - SDD | Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) |  | 1 | 27 | 28 | 27 | 28 | 0
COMPLETAMENTO SDD | Revisione Documento SDD (Compilazione Checklist) | Individuazione Design Pattern,PRIMO RILASCIO | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0
Individuazione Design Pattern | COMPLETAMENTO SDD | Realizzazione Diagramma Design Patterns,Stesura Capitolo Object Design Goals, Trade-Off e Linee Guida | 1 | 27 | 28 | 27 | 28 | 0
Realizzazione Diagramma Design Patterns | Individuazione Design Pattern | Aggiunta Artefatti al Documento ODD | 2 | 28 | 30 | 28 | 30 | 0
Stesura Capitolo Object Design Goals, Trade-Off e Linee Guida | Individuazione Design Pattern | Stesura Glossario ODD,Revisione Documento ODD (Compilazione Checklist) | 1 | 28 | 29 | 29 | 30 | 1
Aggiunta Artefatti al Documento ODD | Realizzazione Diagramma Design Patterns | Revisione Documento ODD (Compilazione Checklist) | 1 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0
Stesura Glossario ODD | Stesura Capitolo Object Design Goals, Trade-Off e Linee Guida | Revisione Documento ODD (Compilazione Checklist) | 1 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1
Revisione Documento ODD (Compilazione Checklist) | Aggiunta Artefatti al Documento ODD, Stesura Glossario ODD, Stesura Capitolo Object Design Goals, Trade-Off e Linee Guida | Matrice di tracciabilità ODD,COMPLETAMENTO ODD | 1 | 31 | 32 | 31 | 32 | 0
Matrice di tracciabilità ODD | Revisione Documento ODD (Compilazione Checklist) |  | 1 | 32 | 33 | 32 | 33 | 0
COMPLETAMENTO ODD | Revisione Documento ODD (Compilazione Checklist) | PRIMO RILASCIO | 0 | 33 | 33 | 45 | 45 | 12
Set-up Progetto Angular | Realizzazione Mock-up del sistema | Implementazione Componenti Front-end,Set-Up Progetto Spring,Code Review | 1 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0
Implementazione Componenti Front-end | Set-up Progetto Angular | Realizzazione Pagine Interfaccia Web | 10 | 19 | 29 | 30 | 40 | 11
Realizzazione Pagine Interfaccia Web | Implementazione Componenti Front-end | Integrazione Back-End Front-End | 4 | 29 | 33 | 40 | 44 | 11
Set-Up Progetto Spring | Set-up Progetto Angular | Creazione Entità per Database,Set-up tool di Testing | 1 | 19 | 20 | 37 | 38 | 18
Creazione Entità per Database | Set-Up Progetto Spring | Creazione Endpoint Back-end | 3 | 20 | 23 | 38 | 41 | 18
Creazione Endpoint Back-end | Creazione Entità per Database | Integrazione Back-End Front-End | 3 | 23 | 26 | 41 | 44 | 18
Integrazione Back-End Front-End | Creazione Endpoint Back-end, Realizzazione Pagine Interfaccia Web, Testing di Unità | COMPLETAMENTO IMPLEMENTAZIONE | 1 | 38 | 39 | 44 | 45 | 6
Code Review | Set-up Progetto Angular | COMPLETAMENTO IMPLEMENTAZIONE | 26 | 19 | 45 | 19 | 45 | 0
COMPLETAMENTO IMPLEMENTAZIONE | Code Review, Integrazione Back-End Front-End | PRIMO RILASCIO | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0
Stesura Test Plan | COMPLETAMENTO RAD | Stesura Test Case Specification | 2 | 31 | 33 | 31 | 33 | 0
Stesura Test Case Specification | Stesura Test Plan | Testing di Unità,Matrice di tracciabilità Testing | 2 | 33 | 35 | 33 | 35 | 0
Set-up tool di Testing | Set-Up Progetto Spring | Testing di Unità | 1 | 20 | 21 | 37 | 38 | 17
Testing di Unità | Set-up tool di Testing, Stesura Test Case Specification | Integrazione Back-End Front-End,Stesura Test Report | 3 | 35 | 38 | 38 | 41 | 3
Stesura Test Report | Testing di Unità | Stesura Test Summary Report | 3 | 38 | 41 | 41 | 44 | 3
Stesura Test Summary Report | Stesura Test Report | COMPLETAMENTO TESTING | 1 | 41 | 42 | 44 | 45 | 3
Matrice di tracciabilità Testing | Stesura Test Case Specification |  | 1 | 35 | 36 | 35 | 36 | 0
COMPLETAMENTO TESTING | Stesura Test Summary Report | PRIMO RILASCIO | 0 | 42 | 42 | 45 | 45 | 3
PRIMO RILASCIO | COMPLETAMENTO TESTING, COMPLETAMENTO IMPLEMENTAZIONE, COMPLETAMENTO ODD, COMPLETAMENTO SDD, COMPLETAMENTO RAD |  | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0