## ZeroWaste Home
#VALUE! | Project: ZeroWaste Home - Risk Management Register
Project Manager: Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
Descrizione delle Categorie di Rischio
Categoria | Codice | Descrizione
Tecnologie | T | Rischi legati all'utilizzo, implementazione o comprensione delle tecnologie adottate
Persone | P | Rischi legati al comportamento, competenze, disponibilità o motivazione del team
Stime | S | Rischi derivanti da errori o imprecisioni nelle stime di tempi, costi e risorse
Organizzativi | O | Rischi connessi alla gestione, pianificazione e coordinamento del progetto
Requisiti | R | Rischi legati alla raccolta, interpretazione o implementazione dei requisiti
Range per l'Impatto
Valore di Impatto | Categoria | Descrizione
0.0 - 0.2 | Irrilevante | Rischio trascurabile, senza effetti significativi
0.21 - 0.4 | Limitato | Rischio lieve, con impatti ridotti e gestibili
0.41 - 0.6 | Moderato | Rischio con effetti evidenti, ma non critici; gestibile senza grandi difficoltà
0.61 - 0.8 | Significativo | Rischio importante, con potenziali impatti severi su tempi, costi o qualità
0.81 - 1.0 | Critico | Rischio grave, con possibilità di compromettere il successo del progetto
Range per la Probabilità
Valore di Probabilità | Categoria | Descrizione
0.0 - 0.2 | Improbabile | Il rischio ha una probabilità molto bassa di verificarsi
0.21 - 0.4 | Poco Probabile | Il rischio ha una bassa probabilità di verificarsi
0.41 - 0.6 | Possibile | Il rischio potrebbe verificarsi, ma non è altamente probabile
0.61 -0.8 | Probabile | Il rischio ha buone probabilità di verificarsi
0.81-1.0 | Molto Probabile | l rischio è altamente probabile e quasi certo

## Risk Matrix
Impatto
|  | Irrilevante | Limitato | Moderato | Significativo | Critico
Probabilità | Improbabile | Basso | Basso | Basso | Moderato | Moderato
| Poco Probabile | Basso | Basso | Moderato | Moderato | Elevato
| Possibile | Basso | Moderato | Moderato | Elevato | Molto Elevato
| Probabile | Moderato | Moderato | Elevato | Molto Elevato | Critico
| Molto Probabile | Moderato | Elevato | Molto Elevato | Critico | Critico

## Rischi
Risk Register
ID | Nome | Rank | History |  |  |  |  | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Status | Risk Owner | Risk Actionee | Note
|  |  | Strorico Rank | Numero di Settimane in Top 10 | Data di Apertura | Data di Aggiornamento | Data di Chiusura
R1 | Isolamento di un TM | 0.08 | 0.3 | 2 | 2024-10-14 |  | 2024-10-25 | Un TM potrebbe isolarsi dal gruppo, partecipando meno alle discussioni, comunicando in modo limitato o non collaborando efficacemente. Questo può portare a una diminuzione della produttività individuale e del team, nonché a una scarsa integrazione delle idee | P | Insicurezza e mancanza di competenze | Diminuzione della partecipazione alle riunioni | Organizzare check-in settimanali, usare Slack e Trello per comunicare, assegnare task di gruppo e brainstorming per idee, ruotare responsabilità, incentivare feedback, pianificare attività sociali e monitorare segnali di isolamento | Intervenire con colloqui individuali, riassegnare task in piccoli gruppi, offrire supporto mirato, organizzare sessioni di team building aggiuntive, monitorare progressi e incentivare la partecipazione attiva nelle discussioni | 0.2 | 0.4 | Chiuso | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Alessandra Trotta | L’isolamento di un team member è stato gestito tramite attività sociali mirate e check-in settimanali. Le attività di gruppo, come brainstorming e la rotazione dei task, hanno migliorato l'integrazione del membro nel team. In particolare, i colloqui individuali hanno aiutato a identificare e affrontare insicurezze specifiche
R2 | Bassa Partecipazione dei TMs alle Lezioni di Labaratorio | 0.06 | 0.32 | 2 | 2024-10-14 | 2024-11-22 |  | Alcuni TM potrebbe non seguire tutte le lezioni di lab previste per il corso, con il rischio che non acquisisca le conoscenze necessarie per comprendere e contribuire al progetto in modo efficace | P | Mancanza di tempo o motivazione | Diminuzione della partecipazione diretta | Creare un piano di studio personalizzato con sessioni di recupero; incentivare l’uso delle registrazioni per revisione e approfondimento; organizzare check-in settimanali | Organizzare sessioni di mentoring personalizzate; riassegnare task più semplici; monitorare i progressi e fornire supporto fino al raggiungimento del livello richiesto di competenza | 0.3 | 0.2 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Marco Meglio | Il rischio è stato mitigato grazie alla creazione di un piano di recupero personalizzato e all'utilizzo intensivo delle registrazioni delle lezioni. Le sessioni di mentoring individuale hanno rafforzato la comprensione, mentre i check-in settimanali hanno aiutato a monitorare i progressi e incentivare la partecipazione
R3 | Cattiva Comunicazione tra i Membri del Team | 0.12 | 0.5 | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-25 |  | Una comunicazione inefficace o insufficiente tra i TMs potrebbe portare a incomprensioni, mancanza di coordinamento e ritardi nello svolgimento delle attività. Questo può compromettere il flusso di informazioni critiche e causare errori nella consegna dei task | P | Ambiente non collaborativo | Confusione sui task e responsabilità | Riunioni straordinarie per chiarire, riassegnare ruoli, intensificare documentazione, aumentare check-in e attività di team building per migliorare la comunicazione | Organizzare riunioni straordinarie per chiarire incomprensioni, riassegnare responsabilità se necessario, intensificare l’uso di documentazione condivisa, aumentare la frequenza dei check-in e promuovere sessioni di team building per rafforzare la comunicazione | 0.2 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Alessandra Trotta | La cattiva comunicazione è stata migliorata attraverso sessioni di team building, che includevano attività strutturate come simulazioni di task e discussioni guidate. Alessandra Trotta ha facilitato queste attività, incoraggiando la collaborazione e migliorando l'uso degli strumenti di comunicazione come Slack e Trello.
R4 | Mancanza di Ascolto Attivo durante le Comunicazioni | 0.42 | 0.42 | 2 | 2024-10-14 | 2024-11-04 |  | Alcuni TMs potrebbero non prestare sufficiente attenzione durante le comunicazioni importanti, il che può portare a fraintendimenti e mancate azioni su decisioni chiave. Questo comportamento potrebbe derivare da distrazioni o mancanza di impegno nel seguire le discussioni | P | Distrazioni | Domande ripetitive su argomenti già trattati, Errori frequenti nei task assegnati,Scarsa partecipazione alle discussioni | Concludere riunioni con riassunti chiave e usare parole chiave per enfasi. Incoraggiare domande e rotazione dei ruoli. Usare strumenti visivi come diagrammi e appunti condivisi. Assegnare responsabilità con scadenze chiare. Promuovere feedback, rispetto reciproco, e follow-up scritti post-riunione | Organizzare sessioni di chiarimento, riassegnare compiti con istruzioni dettagliate, aumentare i follow-up scritti, incentivare domande e verifiche di comprensione, intensificare l’uso di riassunti post-riunione | 0.6 | 0.7 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Anna Tagliamonte | Anna Tagliamonte ha iniziato a prendere appunti durante le riunioni e a condividerli con il team, migliorando la comprensione generale. L'uso di riassunti chiave e follow-up scritti ha ridotto i fraintendimenti. L’incentivo a fare domande e verificare le informazioni ha aumentato la partecipazione attiva del team.
R5 | Gestione del tempo per il primo rilascio | 0.32 | 0.7 | 8 | 2024-10-14 | 2024-11-25 | 2024-12-12 | Difficoltà nel rispettare la scadenza per il primo rilascio, che potrebbe compromettere il completamento delle funzionalità principali entro dicembre | o | Ritardi accumulati nelle fasi precedenti | Mancato completamento dei task chiave nelle scadenze previste, aumento del backlog di attività critiche | Monitorare regolarmente i progressi con strumenti di gestione (Trello), stabilire milestone settimanali, concentrare lo sviluppo sulle funzionalità core (MVP), pianificare buffer di tempo per attività critiche | Ridurre il numero di funzionalità da rilasciare (scope reduction), redistribuire task tra i membri del team, estendere l’orario lavorativo su base volontaria, aumentare la comunicazione e i check-in per velocizzare decisioni | 0.4 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Il rischio è stato mitigato stabilendo milestone settimanali e concentrandosi sulle funzionalità core del MVP. La redistribuzione dei task e un monitoraggio continuo su Trello hanno ridotto il backlog. Inoltre, il buffer di tempo per le attività critiche ha permesso di gestire meglio eventuali ritardi
R6 | Difficoltà nella gestione delle restrizioni alimentari | 0.2 | 0.3 | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-25 |  | Il sistema potrebbe non gestire correttamente le restrizioni alimentari o le preferenze dietetiche, causando suggerimenti incoerenti o insoddisfacenti per gli utenti | R | Complessità delle combinazioni dietetiche (es. vegana senza glutine) | Feedback negativo degli utenti, suggerimenti di ricette che violano le restrizioni, errori nei filtri delle preferenze alimentari | Definire requisiti dettagliati per le restrizioni alimentari, sviluppare un database alimentare strutturato, effettuare test approfonditi sui casi limite, raccogliere feedback continuo dagli utenti | Implementare correzioni rapide ai bug segnalati, aggiungere messaggi di avviso per le restrizioni non coperte, concentrare l'attenzione sulle combinazioni di restrizioni più comuni, migliorare i filtri di gestione con aggiornamenti iterativi | 0.4 | 0.5 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Benito Farina, Marco Renella | La prevenzione è particolarmente importante per evitare insoddisfazione degli utenti. L'uso di casi di test basati su combinazioni complesse di diete e preferenze alimentari rappresenta una buona strategia per minimizzare questo rischio
R7 | Esaurimento del budget | 0.18 | 0.32 | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-25 |  | Il progetto potrebbe superare il budget assegnato, compromettendo la possibilità di completare tutte le attività pianificate o obbligando a tagli su funzionalità e risorse | S | Pianificazione iniziale poco accurata delle risorse e dei costi | Costi imprevisti per materiali, licenze software, hardware o manodopera, scarsa tracciabilità delle spese | Monitorare regolarmente le spese rispetto al budget, utilizzare un sistema di tracciamento per le risorse finanziarie, pianificare un buffer economico per spese impreviste, approvare solo gli acquisti strettamente necessari | Ridurre o posticipare funzionalità non essenziali, ottimizzare l’uso delle risorse esistenti, negoziare con i fornitori per ridurre i costi, cercare strumenti o risorse open-source per sostituire opzioni a pagamento | 0.3 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Alessia Ture, Raffaella Spagnuolo
R8 | Assenza del Management dal 28/10 al 4/11 | 0 | 0.35 | 2 | 2025-10-14 |  | 2024-11-05 | L'assenza del management durante il periodo critico dal 28/10 al 4/11 potrebbe rallentare la presa di decisioni, bloccare attività chiave e compromettere la coordinazione | o | Assenza pianificata PM | Mancanza di risposte rapide su task critici o incertezza | Delegare temporaneamente le responsabilità a un team leader; pianificare tutte le decisioni critiche prima dell’assenza; condividere un documento con le linee guida chiare per il periodo | Assegnare una figura di riferimento per il supporto decisionale; prorogare eventuali task non urgenti; gestire emergenze tramite Slack o email | 0 | 0 | Chiuso | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Marco Renella, Alessandra Trotta | Questo rischio è stato comunicato al team in anticipo, e il piano di delega è già stato discusso con le persone coinvolte per minimizzare i potenziali impatti
R9 | Ritardo nella definizione dei requisiti | 0.21 | 0.7 | 2 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | Il ritardo nella raccolta e analisi dei requisiti può rallentare le fasi successive del progetto, compromettendo milestone e qualità del prodotto finale | S | Mancanza di esperienza del team | Feedback tardivo dagli stakeholder, documentazione incompleta o ambigua, requisiti in continuo cambiamento | Organizzare workshop con stakeholder, utilizzare tecniche di elicitation (interviste, focus group), stabilire scadenze intermedie per sottoinsiemi di requisiti, monitorare con strumenti di tracciamento come la matrice di tracciabilità | Ridistribuire i task, prioritizzare i requisiti core, organizzare riunioni straordinarie, ridurre l'ambito iniziale a un MVP (Minimum Viable Product)) | 0.3 | 0.7 | Chiuso | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Anna Tagliamonte, Alessandra Trotta | l rischio è stato mitigato con workshop di chiarimento, suddivisione dei task e miglioramento della comunicazione tra i membri del team e gli stakeholder
R10 | Poca Attenzione ai Dettagli e Cura nelle Attività | 0.48 | 0.8 | 6 | 2024-10-16 | 2024-11-04 | 2024-12-04 | La mancanza di attenzione ai dettagli da parte di alcuni TMs potrebbe portare a errori nelle attività, consegne incomplete o di bassa qualità. Questo comportamento potrebbe derivare da fretta, disorganizzazione o mancanza di concentrazione, e rischia di compromettere la qualità generale del progetto | P | Esperienza limitata | La scarsa attenzione ai dettagli si evidenzia con errori frequenti, omissioni, richieste ripetute di chiarimenti, necessità di revisioni continue e ritardi dovuti a rifacimenti del lavoro | Stabilire standard di qualità e checklist. Suddividere task complessi in attività più piccole con milestone intermedie. Implementare peer review e feedback. Formare il team su gestione del tempo e concentrazione. Verifiche periodiche dei progressi. Incentivare il lavoro accurato e creare una cultura della qualità con responsabilizzazione e esempio dai leader | Organizzare revisioni aggiuntive, fornire supporto dettagliato per task critici, riassegnare attività se necessario, offrire feedback immediato e intensificare l’uso di checklist per garantire la qualità | 0.6 | 0.8 | Chiuso | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Alessandra Trotta, Marco Renella, Marco Meglio | Dopo un primo periodo iniziale, i membri del team hanno iniziato a impegnarsi maggiormente e ora prestano attenzione alle attività, riducendo il rischio di errori | 2
R11 | Mancata Partecipazione alle Riunioni o Comunicazione Tardiva | 0.24 | 0.24 | 6 | 2024-10-16 | 2024-11-04 | 2024-12-06 | Alcuni team members potrebbero non partecipare alle riunioni pianificate o comunicare all'ultimo momento che si collegheranno a distanza. Questo comportamento può causare ritardi, disorganizzazione e una mancata condivisione efficace delle informazioni | o | Mancanza di organizzazione personale Scarso senso di responsabilità Conflitti con altri impegn | Comunicazione tardiva o assente della disponibilità Collegamenti a distanza non pianificati Assenza improvvisa senza preavviso | Pianificare le riunioni con largo anticipo e condividere il calendario con reminder settimanali. Richiedere ai TMs di confermare la propria partecipazione almeno 24 ore prima delle riunioni. Incentivare la puntualità tramite un sistema di riconoscimenti interni o premi. Creare un backup delle decisioni chiave in forma scritta per evitare ritardi | Consentire la partecipazione ibrida ma chiedendo una comunicazione almeno 2 ore prima in caso di imprevisti. Affidare a un membro presente il compito di condividere un riepilogo immediato con i TMs assenti. Posticipare discussioni critiche a un altro momento, qualora i membri chiave non siano presenti | 0.4 | 0.6 | Chiuso | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs
R12 | Problemi con la gamification | 0.24 |  | 0 | 2024-10-17 |  |  | La gamification potrebbe non essere accolta positivamente dagli utenti, riducendo l'engagement | R | Design delle funzionalità non allineato con le aspettative degli utenti | Feedback negativi dagli utenti o basso utilizzo delle funzionalità | Condurre test utente e focus group sul design delle funzionalità | Iterare sul design e introdurre miglioramenti basati sui feedback | 0.4 | 0.6 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Ferdinando Ranieri, Anna Tagliamonte
R13 | Reazioni negative alla penalizzazione degli utenti | 0.1 |  | 0 | 2024-10-17 |  |  | Le penalizzazioni previste nel sistema di gamification, come la perdita di punti per lo spreco alimentare, potrebbero generare insoddisfazione e abbandono da parte degli utenti | R | Mancata accettazione del sistema di penalità da parte degli utenti | Feedback negativo, calo nell'uso del sistema, recensioni o commenti critici sulla funzionalità penalizzante | Sondare l’opinione degli utenti tramite interviste o focus group prima di implementare le penalizzazioni, bilanciare penalità con premi incentivanti, offrire trasparenza sulle penalità e suggerimenti per migliorare il proprio punteggio | Ridurre l’impatto delle penalizzazioni (es. penalità minori), fornire feedback positivo anche in caso di errori, permettere agli utenti di recuperare punti con azioni propositive, rimuovere o rivedere il sistema penalizzante se le reazioni negative sono predominanti | 0.2 | 0.5 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Marco Meglio
R14 | Mancanza di autonomia nel problem solving | 0.35 | 0.48 | 4 | 2024-10-17 | 2024-11-08 |  | I membri del team tendono a non proporre soluzioni ai problemi incontrati e si affidano eccessivamente ai project manager per risolvere ogni difficoltà. Questo comportamento può rallentare il flusso di lavoro e ridurre la produttività complessiva del team | P | Mancanza di fiducia nelle proprie competenze o abitudine a un approccio troppo guidato | Richieste frequenti di assistenza ai project manager per problemi operativi semplici | Introdurre sessioni formative sul problem solving. Promuovere una cultura di responsabilità individuale incentivando i membri a proporre soluzioni prima di chiedere aiuto. Stabilire che ogni problema venga accompagnato da almeno una proposta di soluzione da parte di chi lo solleva | Delegare responsabilità di problem solving a piccoli gruppi di lavoro, garantendo una rotazione per sviluppare l'autonomia di tutti i membri. Rafforzare la revisione peer-to-peer dei problemi, in modo che i membri del team si supportino a vicenda prima di ricorrere ai project manager. Organizzare sessioni di feedback mirate per discutere soluzioni proposte e favorire il miglioramento continuo | 0.5 | 0.7 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | La mancanza di autonomia nel problem solving può limitare la crescita professionale dei membri del team. L'obiettivo è stimolare un approccio più proattivo e aumentare la fiducia nelle proprie competenze
R15 | Scenari insufficienti o poco realistici | 0.14 | 0.28 | 2 | 2024-10-19 | 2024-11-08 | 2024-10-25 | La raccolta di scenari d’uso potrebbe essere insufficiente o non rappresentare adeguatamente i bisogni reali degli utenti, causando lacune nei requisiti e nello sviluppo del sistema | R | Mancanza di analisi approfondita sulle esigenze degli utenti finali | Feedback negativo sui casi d’uso, requisiti mancanti o non allineati con le aspettative, difficoltà nel completare la specifica dei requisiti | Coinvolgere attivamente gli stakeholder nella definizione degli scenari, condurre interviste o sondaggi per raccogliere esigenze reali, analizzare sistemi simili per ispirazione, utilizzare tecniche come brainstorming o storyboarding per arricchire gli scenari | Integrare scenari aggiuntivi basati su nuovi feedback, rivedere i requisiti mancanti in modo iterativo, rielaborare gli scenari con un focus sulle funzionalità critiche per il sistema | 0.2 | 0.7 | Chiuso | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Benito Farina, Giovanni Balzano | Questo rischio può essere mitigato coinvolgendo utenti o stakeholder in ogni fase della raccolta dei requisiti e dei casi d'uso. Una buona documentazione e una revisione iterativa degli scenari possono aiutare a prevenire lacune significative
R16 | Ritardo nella consegna dei diagrammi RAD | 0.08 | 0.3 | 2 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | Ritardi nella consegna dei diagrammi RAD possono rallentare la fase di Requirements Analysis e compromettere le milestone successive | O | Conflitto di priorità con gli esami accademici | Scadenze mancate o diagrammi incompleti | Monitorare la distribuzione del carico di lavoro in relazione agli impegni accademici; assegnare i diagrammi in anticipo per evitare conflitti con le date degli esami | Redistribuire i task tra membri meno coinvolti in altri esami o prorogare la scadenza per la consegna dei diagrammi | 0.2 | 0.4 | Chiuso | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Giuseppe Russo, Marco Renella | Il ritardo è stato gestito concedendo una scadenza più lunga, permettendo ai TMs di completare i diagrammi senza ulteriori conflitti con gli esami
R17 | Difficoltà nell’uso degli strumenti collaborativi | 0.2 | 0.3 | 6 | 2024-10-22 | 2024-11-06 |  | Problemi nell'uso efficace di strumenti come Trello, Slack e Figma potrebbero portare a disorganizzazione, mancanza di tracciamento dei task e ritardi nella comunicazione | o | Mancanza di familiarità con gli strumenti | Task non aggiornati, informazioni mancanti o non condivise in modo tempestivo, difficoltà nel seguire lo stato del progetto | Organizzare un onboarding per ogni strumento, fornire linee guida dettagliate e template predefiniti per l’uso degli strumenti, stabilire regole chiare per la comunicazione e il tracciamento dei task, monitorare l’uso degli strumenti durante i primi meeting | Identificare e assistere i membri con difficoltà tramite sessioni individuali, ridurre temporaneamente la complessità nell’uso degli strumenti, centralizzare le attività principali su uno strumento prioritario per evitare dispersioni (es. usare Trello per tutti i task) | 0.4 | 0.5 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Le difficoltà iniziali sono state mitigate grazie all'onboarding e alla semplificazione dell'uso degli strumenti
R18 | Sovraccarico di lavoro nei membri chiave del team | 0.3 | 0.35 | 4 | 2024-10-31 | 2024-11-06 |  | I membri chiave del team potrebbero sentirsi sovraccaricati, influenzando la qualità del lavoro e il morale del team | P | Assegnazione non bilanciata dei task | Segnalazioni di stress o ritardi prolungati | Monitorare il carico di lavoro e distribuire equamente i task | Ridistribuire le attività o ridurre l'ambito del progetto se necessario | 0.6 | 0.5 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Lo stress iniziale è stato mitigato grazie alla redistribuzione del carico di lavoro e al monitoraggio regolare
R19 | Mancato aggiornamento dei task su Trello | 0.3 | 0.3 | 6 | 2024-10-31 | 2024-11-07 |  | La mancata o ritardata gestione degli aggiornamenti su Trello potrebbe portare a disorganizzazione, confusione sui progressi dei task e difficoltà nel rispettare le scadenze | o | Disattenzione o mancata abitudine all’utilizzo costante dello strumento | Task non aggiornati, duplicazioni, assegnazioni non monitorate | Fornire linee guida chiare per l'uso di Trello, assegnare un responsabile per il monitoraggio dei task, integrare check-in settimanali per verificare lo stato delle attività, incentivare l’uso regolare dello strumento tramite reminder o notifiche automatiche | Intervenire con promemoria diretti ai responsabili dei task, centralizzare l’aggiornamento su una figura dedicata, organizzare riunioni straordinarie per riallineare il team e aggiornare manualmente lo stato delle attività | 0.5 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Questo rischio può essere ridotto attraverso un uso disciplinato e il monitoraggio regolare delle attività in Trello, evitando ritardi e confusione
R20 | Incomprensione delle tecnologie | 0.25 | 0.3 | 4 | 2024-11-08 | 2024-11-15 |  | Alcuni membri del team potrebbero non avere una comprensione adeguata delle tecnologie adottate (es. Angular, Spring, MySQL), rallentando lo sviluppo e causando errori implementativi | T | Mancanza di esperienza con le tecnologie utilizzate | Ritardi nei task di sviluppo, errori ricorrenti nei moduli sviluppati, richieste frequenti di supporto tecnico ai project manager | Fornire documenti introduttivi dettagliati su Angular e Spring, organizzare sessioni di formazione mirate, assegnare task iniziali più semplici per facilitare l'apprendimento, implementare il mentoring da parte dei membri più esperti | Redistribuire task complessi tra i membri con maggiore esperienza, organizzare workshop aggiuntivi, ricorrere a risorse esterne (tutorial, corsi online) per accelerare l'apprendimento, suddividere i task complessi in sotto-task gestibili | 0.5 | 0.5 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Le difficoltà iniziali nell'apprendimento sono state mitigate grazie alla documentazione fornita e alle sessioni di mentoring organizzate
R21 | Difficoltà nella gestione della Code Review e dei Merge | 0.24 | 0.3 | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-15 |  | La scarsa esperienza del team nel processo di code review e nella gestione dei merge può causare conflitti frequenti, rallentando il flusso di lavoro e ritardando il completamento dei task | T | Mancanza di esperienza pratica nei processi di code review e merge | Conflitti frequenti nei merge, code review bloccate per mancanza di competenze, task non integrati nei tempi previsti | vFornire una guida chiara sulle best practice per code review e gestione dei merge, introdurre workshop interni per aumentare le competenze, utilizzare strumenti di controllo automatico (es. Prettier o linting) per ridurre i problemi di stile, assegnare revisioni a membri più esperti | Centralizzare le revisioni più complesse su membri esperti, organizzare sessioni di supporto per risolvere conflitti nei merge, implementare un processo temporaneo più semplice per le revisioni per evitare blocchi | 0.4 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Marco Meglio, Marco Renella, Benito Farina, Ferdinando Ranieri | Abbiamo implementato delle linee guida chiare per la gestione della code review. I membri designati (Marco Meglio, Marco Renella, Benito Farina, Ferdinando Ranieri) sono responsabili dell'adozione e del monitoraggio delle pratiche condivise, garantendo un processo più fluido e riducendo i conflitti durante il merge
R22 | Problemi di coordinamento | 0.3 | 0.3 | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-15 |  | Mancanza di coordinamento tra i membri del team può causare ritardi, inefficienze e task incompleti o mal gestiti, compromettendo la qualità e il rispetto delle scadenze del progetto | o | Mancanza di comunicazione chiara | Task incompleti o non aggiornati, sovrapposizione di attività, confusione su chi è responsabile di determinate attività, scadenze mancate | Definire ruoli e responsabilità in modo chiaro n, utilizzare strumenti collaborativi (Trello) per il monitoraggio e aggiornamenti regolari, organizzare check-in settimanali per verificare il progresso e risolvere dubbi tempestivamente | Riassegnare i task a membri più disponibili, organizzare riunioni straordinarie per riallineare il team, aumentare la frequenza dei check-in per monitorare i progressi, nominare un responsabile specifico per la supervisione dei task critici | 0.5 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Questo rischio è stato identificato e gestito tramite una riassegnazione chiara dei compiti e un monitoraggio più frequente tramite Trello
R23 | Incoerenza nell’architettura tecnica | 0.16 |  | 0 | 2024-11-13 |  |  | Incoerenze o mancanza di standardizzazione nell'architettura tecnica possono portare a difficoltà di integrazione tra moduli, malfunzionamenti e problemi di manutenzione del sistema | T | Mancanza di linee guida architetturali condivise e documentate | Difficoltà nell'integrazione tra front-end e back-end, conflitti di configurazione, funzionalità duplicate o implementate in modo incoerente | Definire linee guida architetturali chiare, documentare l'architettura scelta (es. Angular per il front-end, Spring per il back-end, MySQL per il database), organizzare sessioni di revisione tecnica regolari e utilizzare strumenti di controllo della qualità del codice | Effettuare una revisione approfondita dell'architettura in caso di problemi, ridistribuire task tra membri esperti, applicare refactoring mirato per standardizzare i moduli, coinvolgere esperti per risolvere i conflitti tecnici più complessi | 0.2 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Benito Farina | La mitigazione di questo rischio richiede un approccio iterativo e una collaborazione costante tra tutti i membri coinvolti nello sviluppo tecnico
R24 | Stima del tempo di completamento dei task errata | 0.42 | 0.54 | 2 | 2024-11-17 | 2024-12-04 |  | La sottostima del tempo necessario per completare i task può compromettere la pianificazione generale, causando ritardi nelle milestone successive e sovraccarico nei membri del team | S | Mancanza di esperienza nella pianificazione dettagliata | Task consegnati in ritardo rispetto alle previsioni | Formare il team sull'uso di tecniche di stima come il metodo Delphi o planning poker, e monitorare i progressi rispetto alle stime iniziali | : Redistribuire i task tra i membri o rivedere leggermente le scadenze per mantenere l'allineamento con il progetto | 0.6 | 0.7 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
R25 | Inadeguatezza dei dati alimentari | 0.24 | 0.3 | 2 | 2024-11-17 |  |  | Il database degli alimenti potrebbe non includere informazioni complete o accurate, causando problemi nel suggerimento di ricette o nella gestione delle restrizioni alimentari | T | Database non aggiornato o incompleto | Feedback negativo degli utenti, suggerimenti incoerenti, mancata gestione di alcune restrizioni alimentari | Validare il database alimentare con fonti affidabili, aggiungere un processo di aggiornamento continuo dei dati, prevedere test sui casi limite per verificare la completezza delle informazioni | Introdurre un sistema per l’aggiunta manuale di dati da parte degli utenti, fornire avvisi per dati mancanti, raccogliere feedback dagli utenti per migliorare il database | 0.4 | 0.6 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Giuseppe Russo
R27 | Difficoltà nell’integrazione IoT | 0.35 |  | 0 | 2024-11-25 |  |  | La connessione tra i dispositivi IoT (sensori del frigorifero e della dispensa) e il sistema potrebbe non funzionare come previsto, causando ritardi o malfunzionamenti nelle funzionalità chiave del progetto | T | Complessità tecnica nella connessione e sincronizzazione con i dispositivi IoT | Sensori non rilevati, dati non aggiornati in tempo reale, malfunzionamenti durante i test di integrazione | Test preliminari con simulatori IoT, utilizzare protocolli standard (es. MQTT), documentare accuratamente l'architettura IoT e pianificare fasi iterative per l'integrazione, coinvolgere esperti IoT se necessario | Sostituire i sensori o utilizzare metodi alternativi per la raccolta dei dati (es. inserimento manuale temporaneo), semplificare le funzionalità dipendenti dall’IoT per il rilascio iniziale, fornire notifiche all’utente in caso di dati mancanti | 0.5 | 0.7 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Marco Renella, Ferdinando Ranieri | Questo rischio può essere mitigato con un’adeguata pianificazione e un approccio iterativo per garantire l'affidabilità dell'integrazione IoT e ridurre le dipendenze critiche
R28 | Mancanza di risorse hardware per il testing | 0.35 |  | 0 | 2024-11-25 |  |  | La mancanza di dispositivi hardware adeguati (es. sensori IoT, frigoriferi smart) potrebbe impedire un testing completo e realistico del sistema, causando potenziali problemi al momento del rilascio | T | Risorse hardware insufficienti o non disponibili per il testing | Test incompleti, impossibilità di simulare scenari reali, rallentamenti nell’integrazione di componenti hardware e software | Utilizzare simulatori software per testare le funzionalità IoT, pianificare l'acquisizione di hardware essenziale con anticipo, condividere le risorse hardware tra i team in modo organizzato, ridurre l’ambito delle funzionalità hardware per il primo rilascio | Simulare il comportamento hardware con mock e stub, posticipare l'integrazione hardware a una fase successiva, utilizzare dispositivi alternativi o meno costosi per testare le funzionalità critiche | 0.5 | 0.7 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Giuseppe Russo
R29 | Problemi con l’integrazione API | 0.28 |  | 0 | 2024-11-25 |  |  | Le API utilizzate per la comunicazione tra moduli o con sistemi esterni potrebbero non funzionare come previsto, causando malfunzionamenti o rallentamenti | T | Documentazione inadeguata delle API o modifiche inattese nelle interfacce | Risposte errate dalle API, errori di connessione, tempi di risposta elevati | Documentare accuratamente le dipendenze delle API, monitorare le modifiche durante lo sviluppo, utilizzare strumenti di testing automatizzato per verificare il funzionamento delle API e implementare gestione degli errori robusta nel codice | Effettuare una revisione approfondita dell'architettura in caso di problemi, ridistribuire task tra membri esperti, applicare refactoring mirato per standardizzare i moduli, coinvolgere esperti per risolvere i conflitti tecnici più complessi | 0.4 | 0.7 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Marco Renella
R30 | Difficoltà nel mantenere un algoritmo di suggerimento personalizzato | 0.25 |  | 0 | 2024-11-28 |  |  | La complessità del mantenimento e dell’ottimizzazione dell’algoritmo di suggerimento personalizzato potrebbe portare a risultati non accurati, insoddisfazione degli utenti e maggiore carico di lavoro tecnico | T | Mancanza di dati sufficienti o di qualità per addestrare e aggiornare l'algoritmo | Suggerimenti non pertinenti, feedback negativo dagli utenti, inefficienza nei tempi di elaborazione delle raccomandazioni | Progettare l'algoritmo con flessibilità per accogliere aggiornamenti iterativi, raccogliere dati reali dagli utenti per affinare il modello, condurre test preliminari estensivi con casi d'uso realistici, integrare feedback continuo nel processo di miglioramento | Utilizzare mock API per simulare il comportamento atteso, ridurre le funzionalità che dipendono dalle API malfunzionanti, coordinarsi con i fornitori delle API per risolvere i problemi, adottare soluzioni alternative temporanee | 0.5 | 0.5 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Giuseppe Russo, Marco Meglio
R31 | Sottostima del tempo necessario per testing o debugging | 0.36 |  | 0 | 2024-11-30 |  |  | La fase di testing o debugging potrebbe richiedere più tempo del previsto, causando ritardi nelle milestone successive e potenzialmente compromettendo la qualità del rilascio. Questo può derivare da bug complessi, mancanza di test automation o da una pianificazione insufficiente del tempo necessario per test approfonditi | S | complessità nelle funzionalità | Numero elevato di bug scoperti durante il testing manuale. Ritardi nell'inizio della fase di testing a causa di scadenze mancate nelle fasi precedenti. Mancanza di progressi evidenti nei report dei test | Integrare una fase dedicata al debugging nel piano di progetto con buffer di tempo aggiuntivo | Ridurre temporaneamente la complessità del sistema, disabilitando funzionalità non critiche per il rilascio. Espandere la finestra di testing attraverso straordinari o task redistribuiti | 0.6 | 0.6 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Questo rischio è particolarmente critico in prossimità della scadenza del primo rilascio e richiede un monitoraggio continuo delle attività di testing
R32 | Bug critici nel primo rilascio | 0.4 |  | 0 | 2024-12-01 |  |  | La presenza di bug critici nel primo rilascio potrebbe compromettere l’usabilità del sistema e generare insoddisfazione tra gli stakeholder, influendo negativamente sulla percezione del progetto | T | Testing insufficiente o incompleto prima del rilascio | Funzionalità non operative, crash del sistema, segnalazioni di errori da parte degli utenti durante il primo utilizzo | Pianificare una fase di testing approfondita prima del rilascio, includendo test manuali e automatizzati; concentrare il testing sulle funzionalità critiche; condurre una fase di test beta con un gruppo selezionato di utenti | Rilasciare aggiornamenti rapidi per correggere i bug critici, fornire supporto diretto agli utenti per mitigare i disagi, comunicare chiaramente gli aggiornamenti e il piano di risoluzione | 0.5 | 0.8 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs
R33 | Problemi durante la presentazione finale | 0.4 | 0.4 | 2 | 05/12/24 | 2024-12-08 |  | La presentazione finale del progetto potrebbe essere compromessa da problemi tecnici, mancanza di preparazione del team o difficoltà nel rispondere alle domande degli stakeholde | O | Mancanza di prove tecniche o preparazione inadeguata | Problemi tecnici, risposte imprecise, presentazione non fluida | Pianificare prove tecniche della presentazione, distribuire le responsabilità di presentazione tra i membri del team, preparare risposte alle possibili domande degli stakeholder, utilizzare una checklist per garantire che tutte le parti della presentazione siano coperte | Avere una copia di backup della presentazione, assegnare un team leader per gestire eventuali emergenze durante la presentazione, posticipare risposte a domande non immediate con follow-up successivi | 0.5 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Questo rischio può essere mitigato con una preparazione accurata e prove tecniche approfondite per ridurre l'impatto di eventuali imprevisti
Note on R2: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Definizione: È la persona o il ruolo responsabile di monitorare, gestire e implementare strategie per mitigare o gestire un rischio specifico. Responsabilità: Assicurarsi che il rischio venga monitorato durante tutto il progetto. Identificare e implementare le azioni preventive e correttive (previste nei piani di mitigazione e contingenza). Comunicare con i membri del team o stakeholder in merito allo stato del rischio.
Note on S2: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Risk Actionee Definizione: È la persona o il ruolo incaricato di eseguire specifiche azioni legate alla mitigazione o al trattamento del rischio. Il Risk Actionee è, in pratica, chi concretamente "agisce" per gestire il rischio. Responsabilità: Eseguire le azioni preventive o correttive definite dal Risk Owner. Fornire aggiornamenti al Risk Owner sul progresso delle azioni intraprese. Assicurarsi che i piani siano messi in atto correttamente.

## Effetto Titanic
Rischio Primario | Rischio Correllato | Effetto Cumulativo | Probabilità Combinata | Impatto Combinato
R3 - Cattiva comunicazione tra i membri del team | R11 - Mancata partecipazione alle riunioni | Disorganizzazione e ritardi nei task critici | 0.6 | 0.6
R3 - Cattiva comunicazione tra i membri del team | R22 - Problemi di coordinamento | Confusione su task e responsabilità, ritardi e inefficienze | 0.7 | 0.7
R5 - Gestione del tempo per il primo rilascio | R18 - Sovraccarico di lavoro nei membri chiave | Ritardo nel rilascio delle funzionalità principali | 0.7 | 0.8
R5 - Gestione del tempo per il primo rilascio | R31 - Sottostima del tempo necessario per testing/debugging | Ritardi nel completamento delle milestone successive | 0.6 | 0.7
R16 - Ritardo nella consegna dei diagrammi RAD | R27 - Difficoltà nell’integrazione IoT | Ritardi e malfunzionamenti nella fase di integrazione | 0.5 | 0.7
R16 - Ritardo nella consegna dei diagrammi RAD | R9 - Ritardo nella definizione dei requisiti | Aumento del backlog e ritardi nelle fasi iniziali del progetto | 0.4 | 0.6
R24 - Stima del tempo di completamento dei task errata | R20 - Incomprensione delle tecnologie | Task incompleti e ritardi nelle milestone | 0.6 | 0.6
R24 - Stima del tempo di completamento dei task errata | R5 - Gestione del tempo per il primo rilascio | Impossibilità di rispettare la scadenza per il rilascio | 0.7 | 0.8
R31 - Sottostima del tempo necessario per testing/debugging | R24 - Stima del tempo di completamento dei task errata | Test incompleti e rilascio con bug significativi | 0.7 | 0.7
R31 - Sottostima del tempo necessario per testing/debugging | R32 - Bug critici nel primo rilascio | Diminuzione della qualità del rilascio | 0.8 | 0.8
R32 - Bug critici nel primo rilascio | R29 - Problemi con l’integrazione API | Funzionalità non operative e insoddisfazione degli utenti | 0.8 | 0.9
R20 - Incomprensione delle tecnologie | R21 - Difficoltà nella gestione della code review e dei merge | Conflitti frequenti e inefficienze nello sviluppo | 0.6 | 0.7
R9 - Ritardo nella definizione dei requisiti | R15 - Scenari insufficienti o poco realistici | Requisiti incompleti o non allineati alle aspettative | 0.5 | 0.6
R18 - Sovraccarico di lavoro nei membri chiave del team | R31 - Sottostima del tempo necessario per testing/debugging | Stress e burnout, con ritardi significativi | 0.7 | 0.7
R27 - Difficoltà nell’integrazione IoT | R28 - Mancanza di risorse hardware per il testing | Inaffidabilità delle funzionalità IoT al rilascio | 0.6 | 0.7

## 25_11-6_12
Top 10 Rischi dal 25/11/2024 al 6/12/2024
ID | Nome | Rank | History |  |  |  |  | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Status | Risk Owner | Risk Actionee | Note
|  |  | Strorico Rank | Numero di Settimane in Top 10 | Data di Apertura | Data di Aggiornamento | Data di Chiusura
R10 | Poca Attenzione ai Dettagli e Cura nelle Attività | 0.48 | 0.8 | 4 | 2024-10-16 | 2024-11-04 |  | La mancanza di attenzione ai dettagli da parte di alcuni TMs potrebbe portare a errori nelle attività, consegne incomplete o di bassa qualità. Questo comportamento potrebbe derivare da fretta, disorganizzazione o mancanza di concentrazione, e rischia di compromettere la qualità generale del progetto | P | Esperienza limitata | La scarsa attenzione ai dettagli si evidenzia con errori frequenti, omissioni, richieste ripetute di chiarimenti, necessità di revisioni continue e ritardi dovuti a rifacimenti del lavoro | Stabilire standard di qualità e checklist. Suddividere task complessi in attività più piccole con milestone intermedie. Implementare peer review e feedback. Formare il team su gestione del tempo e concentrazione. Verifiche periodiche dei progressi. Incentivare il lavoro accurato e creare una cultura della qualità con responsabilizzazione e esempio dai leader | Organizzare revisioni aggiuntive, fornire supporto dettagliato per task critici, riassegnare attività se necessario, offrire feedback immediato e intensificare l’uso di checklist per garantire la qualità | 0.6 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Alessandra Trotta, Marco Renella, Marco Meglio | Dopo un primo periodo iniziale, i membri del team hanno iniziato a impegnarsi maggiormente e ora prestano attenzione alle attività, riducendo il rischio di errori
R24 | Stima del tempo di completamento dei task errata | 0.42 | 0.56 |  | 2024-11-17 |  |  | La sottostima del tempo necessario per completare i task può compromettere la pianificazione generale, causando ritardi nelle milestone successive e sovraccarico nei membri del team | S | Mancanza di esperienza nella pianificazione dettagliata | Task consegnati in ritardo rispetto alle previsioni | Formare il team sull'uso di tecniche di stima come il metodo Delphi o planning poker, e monitorare i progressi rispetto alle stime iniziali | : Redistribuire i task tra i membri o rivedere leggermente le scadenze per mantenere l'allineamento con il progetto | 0.6 | 0.7 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
R33 | Problemi durante la presentazione finale | 0.4 |  |  | 05/12/24 |  |  | La presentazione finale del progetto potrebbe essere compromessa da problemi tecnici, mancanza di preparazione del team o difficoltà nel rispondere alle domande degli stakeholde | O | Mancanza di prove tecniche o preparazione inadeguata | Problemi tecnici, risposte imprecise, presentazione non fluida | Pianificare prove tecniche della presentazione, distribuire le responsabilità di presentazione tra i membri del team, preparare risposte alle possibili domande degli stakeholder, utilizzare una checklist per garantire che tutte le parti della presentazione siano coperte | Avere una copia di backup della presentazione, assegnare un team leader per gestire eventuali emergenze durante la presentazione, posticipare risposte a domande non immediate con follow-up successivi | 0.5 | 0.8 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Questo rischio può essere mitigato con una preparazione accurata e prove tecniche approfondite per ridurre l'impatto di eventuali imprevisti
R5 | Gestione del tempo per il primo rilascio | 0.32 | 0.7 | 6 | 2024-10-14 | 2024-11-25 |  | Difficoltà nel rispettare la scadenza per il primo rilascio, che potrebbe compromettere il completamento delle funzionalità principali entro dicembre | o | Ritardi accumulati nelle fasi precedenti, | Mancato completamento dei task chiave nelle scadenze previste, aumento del backlog di attività critiche | Monitorare regolarmente i progressi con strumenti di gestione (Trello), stabilire milestone settimanali, concentrare lo sviluppo sulle funzionalità core (MVP), pianificare buffer di tempo per attività critiche | Ridurre il numero di funzionalità da rilasciare (scope reduction), redistribuire task tra i membri del team, estendere l’orario lavorativo su base volontaria, aumentare la comunicazione e i check-in per velocizzare decisioni | 0.4 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Il rischio è stato mitigato stabilendo milestone settimanali e concentrandosi sulle funzionalità core del MVP. La redistribuzione dei task e un monitoraggio continuo su Trello hanno ridotto il backlog. Inoltre, il buffer di tempo per le attività critiche ha permesso di gestire meglio eventuali ritardi
R19 | Mancato aggiornamento dei task su Trello | 0.3 | 0.3 | 4 | 2024-10-31 | 2024-11-07 |  | La mancata o ritardata gestione degli aggiornamenti su Trello potrebbe portare a disorganizzazione, confusione sui progressi dei task e difficoltà nel rispettare le scadenze | o | Disattenzione o mancata abitudine all’utilizzo costante dello strumento | Task non aggiornati, duplicazioni, assegnazioni non monitorate | Fornire linee guida chiare per l'uso di Trello, assegnare un responsabile per il monitoraggio dei task, integrare check-in settimanali per verificare lo stato delle attività, incentivare l’uso regolare dello strumento tramite reminder o notifiche automatiche | Intervenire con promemoria diretti ai responsabili dei task, centralizzare l’aggiornamento su una figura dedicata, organizzare riunioni straordinarie per riallineare il team e aggiornare manualmente lo stato delle attività | 0.5 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Questo rischio può essere ridotto attraverso un uso disciplinato e il monitoraggio regolare delle attività in Trello, evitando ritardi e confusione
R18 | Sovraccarico di lavoro nei membri chiave del team | 0.3 | 0.35 | 2 | 2024-10-31 |  |  | I membri chiave del team potrebbero sentirsi sovraccaricati, influenzando la qualità del lavoro e il morale del team | P | Assegnazione non bilanciata dei task | Segnalazioni di stress o ritardi prolungati | Monitorare il carico di lavoro e distribuire equamente i task | idistribuire le attività o ridurre l'ambito del progetto se necessario | 0.6 | 0.5 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Lo stress iniziale è stato mitigato grazie alla redistribuzione del carico di lavoro e al monitoraggio regolare
R22 | Problemi di coordinamento | 0.3 | 0.3 | 0 | 2024-11-11 | 2024-11-15 |  | Mancanza di coordinamento tra i membri del team può causare ritardi, inefficienze e task incompleti o mal gestiti, compromettendo la qualità e il rispetto delle scadenze del progetto | o | Mancanza di comunicazione chiara | Task incompleti o non aggiornati, sovrapposizione di attività, confusione su chi è responsabile di determinate attività, scadenze mancate | Definire ruoli e responsabilità in modo chiaro n, utilizzare strumenti collaborativi (Trello) per il monitoraggio e aggiornamenti regolari, organizzare check-in settimanali per verificare il progresso e risolvere dubbi tempestivamente | Riassegnare i task a membri più disponibili, organizzare riunioni straordinarie per riallineare il team, aumentare la frequenza dei check-in per monitorare i progressi, nominare un responsabile specifico per la supervisione dei task critici | 0.5 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Questo rischio è stato identificato e gestito tramite una riassegnazione chiara dei compiti e un monitoraggio più frequente tramite Trello
R20 | Incomprensione delle tecnologie | 0.25 | 0.3 | 0 | 2024-11-08 | 2024-11-15 |  | Alcuni membri del team potrebbero non avere una comprensione adeguata delle tecnologie adottate (es. Angular, Spring, MySQL), rallentando lo sviluppo e causando errori implementativi | T | Mancanza di esperienza con le tecnologie utilizzate | Ritardi nei task di sviluppo, errori ricorrenti nei moduli sviluppati, richieste frequenti di supporto tecnico ai project manager | Fornire documenti introduttivi dettagliati su Angular e Spring, organizzare sessioni di formazione mirate, assegnare task iniziali più semplici per facilitare l'apprendimento, implementare il mentoring da parte dei membri più esperti | Redistribuire task complessi tra i membri con maggiore esperienza, organizzare workshop aggiuntivi, ricorrere a risorse esterne (tutorial, corsi online) per accelerare l'apprendimento, suddividere i task complessi in sotto-task gestibili | 0.5 | 0.5 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Le difficoltà iniziali nell'apprendimento sono state mitigate grazie alla documentazione fornita e alle sessioni di mentoring organizzato
R21 | Difficoltà nella gestione della Code Review e dei Merge | 0.24 | 0.3 | 2 | 2024-11-08 | 2024-11-15 |  | La scarsa esperienza del team nel processo di code review e nella gestione dei merge può causare conflitti frequenti, rallentando il flusso di lavoro e ritardando il completamento dei task | T | Mancanza di esperienza pratica nei processi di code review e merge | Conflitti frequenti nei merge, code review bloccate per mancanza di competenze, task non integrati nei tempi previsti | vFornire una guida chiara sulle best practice per code review e gestione dei merge, introdurre workshop interni per aumentare le competenze, utilizzare strumenti di controllo automatico (es. Prettier o linting) per ridurre i problemi di stile, assegnare revisioni a membri più esperti | Centralizzare le revisioni più complesse su membri esperti, organizzare sessioni di supporto per risolvere conflitti nei merge, implementare un processo temporaneo più semplice per le revisioni per evitare blocchi | 0.4 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Marco Meglio, Marco Renella, Benito Farina, Ferdinando Ranieri | Abbiamo implementato delle linee guida chiare per la gestione della code review. I membri designati (Marco Meglio, Marco Renella, Benito Farina, Ferdinando Ranieri) sono responsabili dell'adozione e del monitoraggio delle pratiche condivise, garantendo un processo più fluido e riducendo i conflitti durante il merge
R11 | Mancata Partecipazione alle Riunioni o Comunicazione Tardiva | 0.24 | 0.24 | 2 | 2024-10-16 | 2024-11-04 |  | Alcuni team members potrebbero non partecipare alle riunioni pianificate o comunicare all'ultimo momento che si collegheranno a distanza. Questo comportamento può causare ritardi, disorganizzazione e una mancata condivisione efficace delle informazioni | o | Mancanza di organizzazione personale Scarso senso di responsabilità Conflitti con altri impegni | Comunicazione tardiva o assente della disponibilità Collegamenti a distanza non pianificati Assenza improvvisa senza preavviso | Pianificare le riunioni con largo anticipo e condividere il calendario con reminder settimanali. Richiedere ai TMs di confermare la propria partecipazione almeno 24 ore prima delle riunioni. Incentivare la puntualità tramite un sistema di riconoscimenti interni o premi. Creare un backup delle decisioni chiave in forma scritta per evitare ritardi | Consentire la partecipazione ibrida ma chiedendo una comunicazione almeno 2 ore prima in caso di imprevisti. Affidare a un membro presente il compito di condividere un riepilogo immediato con i TMs assenti. Posticipare discussioni critiche a un altro momento, qualora i membri chiave non siano presenti | 0.4 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs
Note on R3: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Definizione: È la persona o il ruolo responsabile di monitorare, gestire e implementare strategie per mitigare o gestire un rischio specifico. Responsabilità: Assicurarsi che il rischio venga monitorato durante tutto il progetto. Identificare e implementare le azioni preventive e correttive (previste nei piani di mitigazione e contingenza). Comunicare con i membri del team o stakeholder in merito allo stato del rischio.
Note on S3: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Risk Actionee Definizione: È la persona o il ruolo incaricato di eseguire specifiche azioni legate alla mitigazione o al trattamento del rischio. Il Risk Actionee è, in pratica, chi concretamente "agisce" per gestire il rischio. Responsabilità: Eseguire le azioni preventive o correttive definite dal Risk Owner. Fornire aggiornamenti al Risk Owner sul progresso delle azioni intraprese. Assicurarsi che i piani siano messi in atto correttamente.

## 11_11-22_11
Top 10 Rischi dal 11/11/2024 al 22/11/2024
ID | Nome | Rank | History |  |  |  |  | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Status | Risk Owner | Risk Actionee | Note
|  |  | Strorico Rank | Numero di Settimane in Top 10 | Data di Apertura | Data di Aggiornamento | Data di Chiusura
R24 | Stima del tempo di completamento dei task errata | 0.56 |  | 0 | 2024-11-17 |  |  | La sottostima del tempo necessario per completare i task può compromettere la pianificazione generale, causando ritardi nelle milestone successive e sovraccarico nei membri del team | S | Mancanza di esperienza nella pianificazione dettagliata | Task consegnati in ritardo rispetto alle previsioni | Formare il team sull'uso di tecniche di stima come il metodo Delphi o planning poker, e monitorare i progressi rispetto alle stime iniziali | Redistribuire i task tra i membri o rivedere leggermente le scadenze per mantenere l'allineamento con il progetto | 0.8 | 0.7 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
R10 | Poca Attenzione ai Dettagli e Cura nelle Attività | 0.48 | 0.8 | 2 | 2024-10-16 | 2024-11-04 |  | La mancanza di attenzione ai dettagli da parte di alcuni TMs potrebbe portare a errori nelle attività, consegne incomplete o di bassa qualità. Questo comportamento potrebbe derivare da fretta, disorganizzazione o mancanza di concentrazione, e rischia di compromettere la qualità generale del progetto | P | Esperienza limitata | La scarsa attenzione ai dettagli si evidenzia con errori frequenti, omissioni, richieste ripetute di chiarimenti, necessità di revisioni continue e ritardi dovuti a rifacimenti del lavoro | Stabilire standard di qualità e checklist. Suddividere task complessi in attività più piccole con milestone intermedie. Implementare peer review e feedback. Formare il team su gestione del tempo e concentrazione. Verifiche periodiche dei progressi. Incentivare il lavoro accurato e creare una cultura della qualità con responsabilizzazione e esempio dai leader | Organizzare revisioni aggiuntive, fornire supporto dettagliato per task critici, riassegnare attività se necessario, offrire feedback immediato e intensificare l’uso di checklist per garantire la qualità | 0.6 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Alessandra Trotta, Marco Renella, Marco Meglio | Dopo un primo periodo iniziale, i membri del team hanno iniziato a impegnarsi maggiormente e ora prestano attenzione alle attività, riducendo il rischio di errori
R14 | Mancanza di autonomia nel problem solving | 0.35 | 0.48 | 2 | 2024-10-17 | 2024-11-08 |  | I membri del team tendono a non proporre soluzioni ai problemi incontrati e si affidano eccessivamente ai project manager per risolvere ogni difficoltà. Questo comportamento può rallentare il flusso di lavoro e ridurre la produttività complessiva del team | P | Mancanza di fiducia nelle proprie competenze o abitudine a un approccio troppo guidato | Richieste frequenti di assistenza ai project manager per problemi operativi semplici | Introdurre sessioni formative sul problem solving. Promuovere una cultura di responsabilità individuale incentivando i membri a proporre soluzioni prima di chiedere aiuto. Stabilire che ogni problema venga accompagnato da almeno una proposta di soluzione da parte di chi lo solleva | Delegare responsabilità di problem solving a piccoli gruppi di lavoro, garantendo una rotazione per sviluppare l'autonomia di tutti i membri. Rafforzare la revisione peer-to-peer dei problemi, in modo che i membri del team si supportino a vicenda prima di ricorrere ai project manager. Organizzare sessioni di feedback mirate per discutere soluzioni proposte e favorire il miglioramento continuo | 0.5 | 0.7 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | La mancanza di autonomia nel problem solving può limitare la crescita professionale dei membri del team. L'obiettivo è stimolare un approccio più proattivo e aumentare la fiducia nelle proprie competenze
R5 | Gestione del tempo per il primo rilascio | 0.32 | 0.7 | 4 | 2024-10-14 |  |  | Difficoltà nel rispettare la scadenza per il primo rilascio, che potrebbe compromettere il completamento delle funzionalità principali entro dicembre | o | Ritardi accumulati nelle fasi precedenti | Mancato completamento dei task chiave nelle scadenze previste, aumento del backlog di attività critiche | Monitorare regolarmente i progressi con strumenti di gestione (Trello), stabilire milestone settimanali, concentrare lo sviluppo sulle funzionalità core (MVP), pianificare buffer di tempo per attività critiche | Ridurre il numero di funzionalità da rilasciare (scope reduction), redistribuire task tra i membri del team, estendere l’orario lavorativo su base volontaria, aumentare la comunicazione e i check-in per velocizzare decisioni | 0.4 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Il rischio è stato mitigato stabilendo milestone settimanali e concentrandosi sulle funzionalità core del MVP. La redistribuzione dei task e un monitoraggio continuo su Trello hanno ridotto il backlog. Inoltre, il buffer di tempo per le attività critiche ha permesso di gestire meglio eventuali ritardi
R19 | Mancato aggiornamento dei task su Trello | 0.3 | 0.3 | 2 | 2024-10-31 | 2024-11-07 |  | La mancata o ritardata gestione degli aggiornamenti su Trello potrebbe portare a disorganizzazione, confusione sui progressi dei task e difficoltà nel rispettare le scadenze | o | Disattenzione o mancata abitudine all’utilizzo costante dello strumento | Task non aggiornati, duplicazioni, assegnazioni non monitorate | Fornire linee guida chiare per l'uso di Trello, assegnare un responsabile per il monitoraggio dei task, integrare check-in settimanali per verificare lo stato delle attività, incentivare l’uso regolare dello strumento tramite reminder o notifiche automatiche | Intervenire con promemoria diretti ai responsabili dei task, centralizzare l’aggiornamento su una figura dedicata, organizzare riunioni straordinarie per riallineare il team e aggiornare manualmente lo stato delle attività | 0.5 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Questo rischio può essere ridotto attraverso un uso disciplinato e il monitoraggio regolare delle attività in Trello, evitando ritardi e confusione
R21 | Difficoltà nella gestione della Code Review e dei Merge | 0.3 |  | 0 | 2024-11-08 |  |  | La scarsa esperienza del team nel processo di code review e nella gestione dei merge può causare conflitti frequenti, rallentando il flusso di lavoro e ritardando il completamento dei task | T | Mancanza di esperienza pratica nei processi di code review e merge | Conflitti frequenti nei merge, code review bloccate per mancanza di competenze, task non integrati nei tempi previsti | vFornire una guida chiara sulle best practice per code review e gestione dei merge, introdurre workshop interni per aumentare le competenze, utilizzare strumenti di controllo automatico (es. Prettier o linting) per ridurre i problemi di stile, assegnare revisioni a membri più esperti | Centralizzare le revisioni più complesse su membri esperti, organizzare sessioni di supporto per risolvere conflitti nei merge, implementare un processo temporaneo più semplice per le revisioni per evitare blocchi | 0.5 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Marco Meglio, Marco Renella, Benito Farina, Ferdinando Ranieri | Abbiamo implementato delle linee guida chiare per la gestione della code review. I membri designati (Marco Meglio, Marco Renella, Benito Farina, Ferdinando Ranieri) sono responsabili dell'adozione e del monitoraggio delle pratiche condivise, garantendo un processo più fluido e riducendo i conflitti durante il merge
R22 | Problemi di coordinamento | 0.3 |  | 0 | 2024-11-11 |  |  | Mancanza di coordinamento tra i membri del team può causare ritardi, inefficienze e task incompleti o mal gestiti, compromettendo la qualità e il rispetto delle scadenze del progetto | o | Mancanza di comunicazione chiara | Task incompleti o non aggiornati, sovrapposizione di attività, confusione su chi è responsabile di determinate attività, scadenze mancate | Definire ruoli e responsabilità in modo chiaro n, utilizzare strumenti collaborativi (Trello) per il monitoraggio e aggiornamenti regolari, organizzare check-in settimanali per verificare il progresso e risolvere dubbi tempestivamente | Riassegnare i task a membri più disponibili, organizzare riunioni straordinarie per riallineare il team, aumentare la frequenza dei check-in per monitorare i progressi, nominare un responsabile specifico per la supervisione dei task critici | 0.5 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Questo rischio è stato identificato e gestito tramite una riassegnazione chiara dei compiti e un monitoraggio più frequente tramite Trello
R20 | Incomprensione delle tecnologie | 0.3 |  | 0 | 2024-11-08 |  |  | Alcuni membri del team potrebbero non avere una comprensione adeguata delle tecnologie adottate (es. Angular, Spring, MySQL), rallentando lo sviluppo e causando errori implementativi | T | Mancanza di esperienza con le tecnologie utilizzate | Ritardi nei task di sviluppo, errori ricorrenti nei moduli sviluppati, richieste frequenti di supporto tecnico ai project manager | Fornire documenti introduttivi dettagliati su Angular e Spring, organizzare sessioni di formazione mirate, assegnare task iniziali più semplici per facilitare l'apprendimento, implementare il mentoring da parte dei membri più esperti | Redistribuire task complessi tra i membri con maggiore esperienza, organizzare workshop aggiuntivi, ricorrere a risorse esterne (tutorial, corsi online) per accelerare l'apprendimento, suddividere i task complessi in sotto-task gestibili | 0.5 | 0.6 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Le difficoltà iniziali nell'apprendimento sono state mitigate grazie alla documentazione fornita e alle sessioni di mentoring organizzati
R25 | Inadeguatezza dei dati alimentari | 0.3 |  | 0 | 2024-11-17 |  |  | Il database degli alimenti potrebbe non includere informazioni complete o accurate, causando problemi nel suggerimento di ricette o nella gestione delle restrizioni alimentari | T | Database non aggiornato o incompleto | Feedback negativo degli utenti, suggerimenti incoerenti, mancata gestione di alcune restrizioni alimentari | Validare il database alimentare con fonti affidabili, aggiungere un processo di aggiornamento continuo dei dati, prevedere test sui casi limite per verificare la completezza delle informazioni | Introdurre un sistema per l’aggiunta manuale di dati da parte degli utenti, fornire avvisi per dati mancanti, raccogliere feedback dagli utenti per migliorare il database | 0.5 | 0.6 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
R11 | Mancata Partecipazione alle Riunioni o Comunicazione Tardiva | 0.24 | 0.24 | 2 | 2024-10-16 | 0411/2024 |  | Alcuni team members potrebbero non partecipare alle riunioni pianificate o comunicare all'ultimo momento che si collegheranno a distanza. Questo comportamento può causare ritardi, disorganizzazione e una mancata condivisione efficace delle informazioni | o | Mancanza di organizzazione personale Scarso senso di responsabilità Conflitti con altri impegni | Comunicazione tardiva o assente della disponibilità Collegamenti a distanza non pianificati Assenza improvvisa senza preavviso | Pianificare le riunioni con largo anticipo e condividere il calendario con reminder settimanali. Richiedere ai TMs di confermare la propria partecipazione almeno 24 ore prima delle riunioni. Incentivare la puntualità tramite un sistema di riconoscimenti interni o premi. Creare un backup delle decisioni chiave in forma scritta per evitare ritardi | Consentire la partecipazione ibrida ma chiedendo una comunicazione almeno 2 ore prima in caso di imprevisti. Affidare a un membro presente il compito di condividere un riepilogo immediato con i TMs assenti. Posticipare discussioni critiche a un altro momento, qualora i membri chiave non siano presenti | 0.4 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs
Note on R3: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Definizione: È la persona o il ruolo responsabile di monitorare, gestire e implementare strategie per mitigare o gestire un rischio specifico. Responsabilità: Assicurarsi che il rischio venga monitorato durante tutto il progetto. Identificare e implementare le azioni preventive e correttive (previste nei piani di mitigazione e contingenza). Comunicare con i membri del team o stakeholder in merito allo stato del rischio.
Note on S3: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Risk Actionee Definizione: È la persona o il ruolo incaricato di eseguire specifiche azioni legate alla mitigazione o al trattamento del rischio. Il Risk Actionee è, in pratica, chi concretamente "agisce" per gestire il rischio. Responsabilità: Eseguire le azioni preventive o correttive definite dal Risk Owner. Fornire aggiornamenti al Risk Owner sul progresso delle azioni intraprese. Assicurarsi che i piani siano messi in atto correttamente.

## 28_10-8_11
Top 10 Rischi dal 28/10/2024 al 8/11/2024
ID | Nome | Rank | History |  |  |  |  | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Status | Risk Owner | Risk Actionee | Note
|  |  | Strorico Rank | Numero di Settimane in Top 10 | Data di Apertura | Data di Aggiornamento | Data di Chiusura
R10 | Poca Attenzione ai Dettagli e Cura nelle Attività | 0.8 |  | 0 | 2024-10-16 | 2024-11-04 |  | La mancanza di attenzione ai dettagli da parte di alcuni TMs potrebbe portare a errori nelle attività, consegne incomplete o di bassa qualità. Questo comportamento potrebbe derivare da fretta, disorganizzazione o mancanza di concentrazione, e rischia di compromettere la qualità generale del progetto | P | Esperienza limitata | La scarsa attenzione ai dettagli si evidenzia con errori frequenti, omissioni, richieste ripetute di chiarimenti, necessità di revisioni continue e ritardi dovuti a rifacimenti del lavoro | Stabilire standard di qualità e checklist. Suddividere task complessi in attività più piccole con milestone intermedie. Implementare peer review e feedback. Formare il team su gestione del tempo e concentrazione. Verifiche periodiche dei progressi. Incentivare il lavoro accurato e creare una cultura della qualità con responsabilizzazione e esempio dai leader | Organizzare revisioni aggiuntive, fornire supporto dettagliato per task critici, riassegnare attività se necessario, offrire feedback immediato e intensificare l’uso di checklist per garantire la qualità | 0.8 | 1 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Alessandra Trotta, Marco Renella, Marco Meglio | Dopo un primo periodo iniziale, i membri del team hanno iniziato a impegnarsi maggiormente e ora prestano attenzione alle attività, riducendo il rischio di errori
R14 | Mancanza di autonomia nel problem solving | 0.48 |  | 0 |  |  |  | I membri del team tendono a non proporre soluzioni ai problemi incontrati e si affidano eccessivamente ai project manager per risolvere ogni difficoltà. Questo comportamento può rallentare il flusso di lavoro e ridurre la produttività complessiva del team | P | Mancanza di fiducia nelle proprie competenze o abitudine a un approccio troppo guidato | Richieste frequenti di assistenza ai project manager per problemi operativi semplici | Introdurre sessioni formative sul problem solving. Promuovere una cultura di responsabilità individuale incentivando i membri a proporre soluzioni prima di chiedere aiuto. Stabilire che ogni problema venga accompagnato da almeno una proposta di soluzione da parte di chi lo solleva | Delegare responsabilità di problem solving a piccoli gruppi di lavoro, garantendo una rotazione per sviluppare l'autonomia di tutti i membri. Rafforzare la revisione peer-to-peer dei problemi, in modo che i membri del team si supportino a vicenda prima di ricorrere ai project manager. Organizzare sessioni di feedback mirate per discutere soluzioni proposte e favorire il miglioramento continuo | 0.6 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | La mancanza di autonomia nel problem solving può limitare la crescita professionale dei membri del team. L'obiettivo è stimolare un approccio più proattivo e aumentare la fiducia nelle proprie competenze
R4 | Mancanza di Ascolto Attivo durante le Comunicazioni | 0.42 |  | 0 | 2024-10-14 | 2024-11-04 |  | Alcuni TMs potrebbero non prestare sufficiente attenzione durante le comunicazioni importanti, il che può portare a fraintendimenti e mancate azioni su decisioni chiave. Questo comportamento potrebbe derivare da distrazioni o mancanza di impegno nel seguire le discussioni | P | Distrazioni | Domande ripetitive su argomenti già trattati, Errori frequenti nei task assegnati,Scarsa partecipazione alle discussioni | Concludere riunioni con riassunti chiave e usare parole chiave per enfasi. Incoraggiare domande e rotazione dei ruoli. Usare strumenti visivi come diagrammi e appunti condivisi. Assegnare responsabilità con scadenze chiare. Promuovere feedback, rispetto reciproco, e follow-up scritti post-riunione | Organizzare sessioni di chiarimento, riassegnare compiti con istruzioni dettagliate, aumentare i follow-up scritti, incentivare domande e verifiche di comprensione, intensificare l’uso di riassunti post-riunione | 0.6 | 0.7 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Anna Tagliamonte | Anna Tagliamonte ha iniziato a prendere appunti durante le riunioni e a condividerli con il team, migliorando la comprensione generale. L'uso di riassunti chiave e follow-up scritti ha ridotto i fraintendimenti. L’incentivo a fare domande e verificare le informazioni ha aumentato la partecipazione attiva del team
R18 | Sovraccarico di lavoro nei membri chiave del team | 0.35 |  | 0 | 2024-10-31 |  |  | I membri chiave del team potrebbero sentirsi sovraccaricati, influenzando la qualità del lavoro e il morale del team | P | Assegnazione non bilanciata dei task | Segnalazioni di stress o ritardi prolungati | Monitorare il carico di lavoro e distribuire equamente i task | idistribuire le attività o ridurre l'ambito del progetto se necessario | 0.7 | 0.5 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Lo stress iniziale è stato mitigato grazie alla redistribuzione del carico di lavoro e al monitoraggio regolare
R8 | Assenza del Management dal 28/10 al 4/11 | 0.35 |  | 0 | 2025-10-14 |  | 2024-11-05 | L'assenza del management durante il periodo critico dal 28/10 al 4/11 potrebbe rallentare la presa di decisioni, bloccare attività chiave e compromettere la coordinazione | o | Assenza pianificata PM | Mancanza di risposte rapide su task critici o incertezza | Delegare temporaneamente le responsabilità a un team leader; pianificare tutte le decisioni critiche prima dell’assenza; condividere un documento con le linee guida chiare per il periodo | Assegnare una figura di riferimento per il supporto decisionale; prorogare eventuali task non urgenti; gestire emergenze tramite Slack o email | 0.5 | 0.7 | Chiuso | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Marco Renella, Alessandra Trotta | Questo rischio è stato comunicato al team in anticipo, e il piano di delega è già stato discusso con le persone coinvolte per minimizzare i potenziali impatti
R5 | Gestione del tempo per il primo rilascio | 0.32 | 0.7 | 2 | 2024-10-14 |  |  | Difficoltà nel rispettare la scadenza per il primo rilascio, che potrebbe compromettere il completamento delle funzionalità principali entro dicembre | o | Ritardi accumulati nelle fasi precedenti, | Mancato completamento dei task chiave nelle scadenze previste, aumento del backlog di attività critiche | Monitorare regolarmente i progressi con strumenti di gestione (Trello), stabilire milestone settimanali, concentrare lo sviluppo sulle funzionalità core (MVP), pianificare buffer di tempo per attività critiche | Ridurre il numero di funzionalità da rilasciare (scope reduction), redistribuire task tra i membri del team, estendere l’orario lavorativo su base volontaria, aumentare la comunicazione e i check-in per velocizzare decisioni | 0.4 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Il rischio è stato mitigato stabilendo milestone settimanali e concentrandosi sulle funzionalità core del MVP. La redistribuzione dei task e un monitoraggio continuo su Trello hanno ridotto il backlog. Inoltre, il buffer di tempo per le attività critiche ha permesso di gestire meglio eventuali ritardi
R19 | Mancato aggiornamento dei task su Trello | 0.3 |  | 0 | 2024-10-31 |  |  | La mancata o ritardata gestione degli aggiornamenti su Trello potrebbe portare a disorganizzazione, confusione sui progressi dei task e difficoltà nel rispettare le scadenze | o | Disattenzione o mancata abitudine all’utilizzo costante dello strumento | Task non aggiornati, duplicazioni, assegnazioni non monitorate | Fornire linee guida chiare per l'uso di Trello, assegnare un responsabile per il monitoraggio dei task, integrare check-in settimanali per verificare lo stato delle attività, incentivare l’uso regolare dello strumento tramite reminder o notifiche automatiche | Intervenire con promemoria diretti ai responsabili dei task, centralizzare l’aggiornamento su una figura dedicata, organizzare riunioni straordinarie per riallineare il team e aggiornare manualmente lo stato delle attività | 0.5 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Questo rischio può essere ridotto attraverso un uso disciplinato e il monitoraggio regolare delle attività in Trello, evitando ritardi e confusione
R15 | Scenari insufficienti o poco realistici | 0.28 |  | 0 | 2024-10-19 |  |  | La raccolta di scenari d’uso potrebbe essere insufficiente o non rappresentare adeguatamente i bisogni reali degli utenti, causando lacune nei requisiti e nello sviluppo del sistema | R | Mancanza di analisi approfondita sulle esigenze degli utenti finali | Feedback negativo sui casi d’uso, requisiti mancanti o non allineati con le aspettative, difficoltà nel completare la specifica dei requisiti | Coinvolgere attivamente gli stakeholder nella definizione degli scenari, condurre interviste o sondaggi per raccogliere esigenze reali, analizzare sistemi simili per ispirazione, utilizzare tecniche come brainstorming o storyboarding per arricchire gli scenari | Integrare scenari aggiuntivi basati su nuovi feedback, rivedere i requisiti mancanti in modo iterativo, rielaborare gli scenari con un focus sulle funzionalità critiche per il sistema | 0.4 | 0.7 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Benito Farina, Giovanni Balzano | Questo rischio può essere mitigato coinvolgendo utenti o stakeholder in ogni fase della raccolta dei requisiti e dei casi d'uso. Una buona documentazione e una revisione iterativa degli scenari possono aiutare a prevenire lacune significative
R11 | Mancata Partecipazione alle Riunioni o Comunicazione Tardiva | 0.24 |  | 0 | 2024-10-16 |  |  | Alcuni team members potrebbero non partecipare alle riunioni pianificate o comunicare all'ultimo momento che si collegheranno a distanza. Questo comportamento può causare ritardi, disorganizzazione e una mancata condivisione efficace delle informazioni | o | Mancanza di organizzazione personale Scarso senso di responsabilità Conflitti con altri impegn | Comunicazione tardiva o assente della disponibilità Collegamenti a distanza non pianificati Assenza improvvisa senza preavviso | Pianificare le riunioni con largo anticipo e condividere il calendario con reminder settimanali. Richiedere ai TMs di confermare la propria partecipazione almeno 24 ore prima delle riunioni. Incentivare la puntualità tramite un sistema di riconoscimenti interni o premi. Creare un backup delle decisioni chiave in forma scritta per evitare ritardi | Consentire la partecipazione ibrida ma chiedendo una comunicazione almeno 2 ore prima in caso di imprevisti. Affidare a un membro presente il compito di condividere un riepilogo immediato con i TMs assenti. Posticipare discussioni critiche a un altro momento, qualora i membri chiave non siano presenti | 0.4 | 0.6 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs
R17 | Difficoltà nell’uso degli strumenti collaborativi | 0.2 | 0.32 | 2 | 2024-10-22 |  |  | Problemi nell'uso efficace di strumenti come Trello, Slack e Figma potrebbero portare a disorganizzazione, mancanza di tracciamento dei task e ritardi nella comunicazione | o | Mancanza di familiarità con gli strumenti | Task non aggiornati, informazioni mancanti o non condivise in modo tempestivo, difficoltà nel seguire lo stato del progetto | Organizzare un onboarding per ogni strumento, fornire linee guida dettagliate e template predefiniti per l’uso degli strumenti, stabilire regole chiare per la comunicazione e il tracciamento dei task, monitorare l’uso degli strumenti durante i primi meeting | Identificare e assistere i membri con difficoltà tramite sessioni individuali, ridurre temporaneamente la complessità nell’uso degli strumenti, centralizzare le attività principali su uno strumento prioritario per evitare dispersioni (es. usare Trello per tutti i task) | 0.4 | 0.5 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Le difficoltà iniziali sono state mitigate grazie all'onboarding e alla semplificazione dell'uso degli strumenti
Note on R3: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Definizione: È la persona o il ruolo responsabile di monitorare, gestire e implementare strategie per mitigare o gestire un rischio specifico. Responsabilità: Assicurarsi che il rischio venga monitorato durante tutto il progetto. Identificare e implementare le azioni preventive e correttive (previste nei piani di mitigazione e contingenza). Comunicare con i membri del team o stakeholder in merito allo stato del rischio.
Note on S3: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Risk Actionee Definizione: È la persona o il ruolo incaricato di eseguire specifiche azioni legate alla mitigazione o al trattamento del rischio. Il Risk Actionee è, in pratica, chi concretamente "agisce" per gestire il rischio. Responsabilità: Eseguire le azioni preventive o correttive definite dal Risk Owner. Fornire aggiornamenti al Risk Owner sul progresso delle azioni intraprese. Assicurarsi che i piani siano messi in atto correttamente.

## 14_10-25_10
Top 10 Rischi dal 14/10/2024 al 25/10/2024
ID | Nome | Rank | History |  |  |  |  | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Status | Risk Owner | Risk Actionee | Note
|  |  | Strorico Rank | Numero di Settimane in Top 10 | Data di Apertura | Data di Aggiornamento | Data di Chiusura
R10 | Poca Attenzione ai Dettagli e Cura nelle Attività | 0.8 |  | 0 | 2024-10-16 |  |  | La mancanza di attenzione ai dettagli da parte di alcuni TMs potrebbe portare a errori nelle attività, consegne incomplete o di bassa qualità. Questo comportamento potrebbe derivare da fretta, disorganizzazione o mancanza di concentrazione, e rischia di compromettere la qualità generale del progetto | P | Esperienza limitata | La scarsa attenzione ai dettagli si evidenzia con errori frequenti, omissioni, richieste ripetute di chiarimenti, necessità di revisioni continue e ritardi dovuti a rifacimenti del lavoro. | Stabilire standard di qualità e checklist. Suddividere task complessi in attività più piccole con milestone intermedie. Implementare peer review e feedback. Formare il team su gestione del tempo e concentrazione. Verifiche periodiche dei progressi. Incentivare il lavoro accurato e creare una cultura della qualità con responsabilizzazione e esempio dai leader | Organizzare revisioni aggiuntive, fornire supporto dettagliato per task critici, riassegnare attività se necessario, offrire feedback immediato e intensificare l’uso di checklist per garantire la qualità | 0.8 | 1 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Alessandra Trotta, Marco Renella, Marco Meglio | Dopo un primo periodo iniziale, i membri del team hanno iniziato a impegnarsi maggiormente e ora prestano attenzione alle attività, riducendo il rischio di errori
R5 | Gestione del tempo per il primo rilascio | 0.7 |  | 0 | 2024-10-14 |  |  | Difficoltà nel rispettare la scadenza per il primo rilascio, che potrebbe compromettere il completamento delle funzionalità principali entro dicembre | o | Ritardi accumulati nelle fasi precedenti, | Mancato completamento dei task chiave nelle scadenze previste, aumento del backlog di attività critiche | Monitorare regolarmente i progressi con strumenti di gestione (Trello), stabilire milestone settimanali, concentrare lo sviluppo sulle funzionalità core (MVP), pianificare buffer di tempo per attività critiche | Ridurre il numero di funzionalità da rilasciare (scope reduction), redistribuire task tra i membri del team, estendere l’orario lavorativo su base volontaria, aumentare la comunicazione e i check-in per velocizzare decisioni | 0.7 | 1 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Il rischio è stato mitigato attraverso un miglioramento della collaborazione e del monitoraggio regolare del progetto da parte di tutti i membri del team
R9 | Ritardo nella definizione dei requisiti | 0.7 |  | 0 | 2024-10-15 | 2024-10-22 |  | Il ritardo nella raccolta e analisi dei requisiti può rallentare le fasi successive del progetto, compromettendo milestone e qualità del prodotto finale | R | Mancanza di esperienza del team. | Feedback tardivo dagli stakeholder, documentazione incompleta o ambigua, requisiti in continuo cambiamento | Organizzare workshop con stakeholder, utilizzare tecniche di elicitation (interviste, focus group), stabilire scadenze intermedie per sottoinsiemi di requisiti, monitorare con strumenti di tracciamento come la matrice di tracciabilità | Ridistribuire i task, prioritizzare i requisiti core, organizzare riunioni straordinarie, ridurre l'ambito iniziale a un MVP (Minimum Viable Product)) | 0.7 | 1 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Anna Tagliamonte, Alessandra Trotta | l rischio è stato mitigato con workshop di chiarimento, suddivisione dei task e miglioramento della comunicazione tra i membri del team e gli stakeholder
R3 | Cattiva Comunicazione tra i Membri del Team | 0.5 |  | 0 | 2024-10-14 |  |  | Una comunicazione inefficace o insufficiente tra i TMs potrebbe portare a incomprensioni, mancanza di coordinamento e ritardi nello svolgimento delle attività. Questo può compromettere il flusso di informazioni critiche e causare errori nella consegna dei task | P | Ambiente non collaborativo | Confusione sui task e responsabilità | Riunioni straordinarie per chiarire, riassegnare ruoli, intensificare documentazione, aumentare check-in e attività di team building per migliorare la comunicazione | Organizzare riunioni straordinarie per chiarire incomprensioni, riassegnare responsabilità se necessario, intensificare l’uso di documentazione condivisa, aumentare la frequenza dei check-in e promuovere sessioni di team building per rafforzare la comunicazione | 0.5 | 1 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Alessandra Trotta | La cattiva comunicazione ha impatti elevati sul flusso di lavoro e sulla qualità dei deliverable. Alessandra Trotta ha facilitato le discussioni e implementato strategie di team building per migliorare la comunicazione
R7 | Esaurimento del budget | 0.32 |  | 0 | 2024-10-14 |  |  | Il progetto potrebbe superare il budget assegnato, compromettendo la possibilità di completare tutte le attività pianificate o obbligando a tagli su funzionalità e risorse | O | Pianificazione iniziale poco accurata delle risorse e dei costi. | Costi imprevisti per materiali, licenze software, hardware o manodopera, scarsa tracciabilità delle spese | Monitorare regolarmente le spese rispetto al budget, utilizzare un sistema di tracciamento per le risorse finanziarie, pianificare un buffer economico per spese impreviste, approvare solo gli acquisti strettamente necessari | Ridurre o posticipare funzionalità non essenziali, ottimizzare l’uso delle risorse esistenti, negoziare con i fornitori per ridurre i costi, cercare strumenti o risorse open-source per sostituire opzioni a pagamento | 0.4 | 0.8 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture
R2 | Bassa Partecipazione dei TMs alle Lezioni di Labaratorio | 0.32 |  | 0 | 2024-10-14 |  |  | Alcuni TM potrebbe non seguire tutte le lezioni di lab previste per il corso, con il rischio che non acquisisca le conoscenze necessarie per comprendere e contribuire al progetto in modo efficace | P | Mancanza di tempo o motivazione | Diminuzione della partecipazione diretta | Creare un piano di studio personalizzato con sessioni di recupero; incentivare l’uso delle registrazioni per revisione e approfondimento; organizzare check-in settimanali | Organizzare sessioni di mentoring personalizzate; riassegnare task più semplici; monitorare i progressi e fornire supporto fino al raggiungimento del livello richiesto di competenza | 0.4 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Marco Meglio | I TMs hanno seguito poco le lezioni ma hanno riascoltato le registrazioni per approfondire autonomamente; questo ha mitigato parzialmente il rischio di mancanza di competenze
R17 | Difficoltà nell’uso degli strumenti collaborativi | 0.32 |  | 0 | 2024-10-19 |  |  | Problemi nell'uso efficace di strumenti come Trello, Slack e Figma potrebbero portare a disorganizzazione, mancanza di tracciamento dei task e ritardi nella comunicazione | o | Mancanza di familiarità con gli strumenti | Task non aggiornati, informazioni mancanti o non condivise in modo tempestivo, difficoltà nel seguire lo stato del progetto | Organizzare un onboarding per ogni strumento, fornire linee guida dettagliate e template predefiniti per l’uso degli strumenti, stabilire regole chiare per la comunicazione e il tracciamento dei task, monitorare l’uso degli strumenti durante i primi meeting | Identificare e assistere i membri con difficoltà tramite sessioni individuali, ridurre temporaneamente la complessità nell’uso degli strumenti, centralizzare le attività principali su uno strumento prioritario per evitare dispersioni (es. usare Trello per tutti i task) | 0.4 | 0.8 | Sotto Controllo | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Tutti i TMs | Le difficoltà iniziali sono state mitigate grazie all'onboarding e alla semplificazione dell'uso degli strumenti
R1 | Isolamento di un TM | 0.3 |  | 0 | 2024-10-14 |  | 2024-10-25 | Un TM potrebbe isolarsi dal gruppo, partecipando meno alle discussioni, comunicando in modo limitato o non collaborando efficacemente. Questo può portare a una diminuzione della produttività individuale e del team, nonché a una scarsa integrazione delle idee | P | Insicurezza e mancanza di competenze | Diminuzione della partecipazione alle riunioni | Organizzare check-in settimanali, usare Slack e Trello per comunicare, assegnare task di gruppo e brainstorming per idee, ruotare responsabilità, incentivare feedback, pianificare attività sociali e monitorare segnali di isolamento | Intervenire con colloqui individuali, riassegnare task in piccoli gruppi, offrire supporto mirato, organizzare sessioni di team building aggiuntive, monitorare progressi e incentivare la partecipazione attiva nelle discussioni | 0.5 | 0.6 | Chiuso | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Alessandra Trotta | L’isolamento di un team member può diminuire la produttività e l’integrazione delle idee, ma ha un impatto moderato sul progetto se altri membri riescono a compensare
R6 | Difficoltà nella gestione delle restrizioni alimentari | 0.3 |  | 0 | 2024-10-14 |  |  | Il sistema potrebbe non gestire correttamente le restrizioni alimentari o le preferenze dietetiche, causando suggerimenti incoerenti o insoddisfacenti per gli utenti | R | Complessità delle combinazioni dietetiche (es. vegana senza glutine) | Feedback negativo degli utenti, suggerimenti di ricette che violano le restrizioni, errori nei filtri delle preferenze alimentari | Definire requisiti dettagliati per le restrizioni alimentari, sviluppare un database alimentare strutturato, effettuare test approfonditi sui casi limite, raccogliere feedback continuo dagli utenti | Implementare correzioni rapide ai bug segnalati, aggiungere messaggi di avviso per le restrizioni non coperte, concentrare l'attenzione sulle combinazioni di restrizioni più comuni, migliorare i filtri di gestione con aggiornamenti iterativi | 0.5 | 0.6 | Aperto | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Benito Farina, Marco Renella | La prevenzione è particolarmente importante per evitare insoddisfazione degli utenti. L'uso di casi di test basati su combinazioni complesse di diete e preferenze alimentari rappresenta una buona strategia per minimizzare questo rischio
R16 | Ritardo nella consegna dei diagrammi RAD | 0.3 |  | 0 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | Ritardi nella consegna dei diagrammi RAD possono rallentare la fase di Requirements Analysis e compromettere le milestone successive | O | Conflitto di priorità con gli esami accademici | Scadenze mancate o diagrammi incompleti | Monitorare la distribuzione del carico di lavoro in relazione agli impegni accademici; assegnare i diagrammi in anticipo per evitare conflitti con le date degli esami | Redistribuire i task tra membri meno coinvolti in altri esami o prorogare la scadenza per la consegna dei diagrammi | 0.5 | 0.6 | Chiuso | Raffaella Spagnuolo, Alessia Ture | Giuseppe Russo, Marco Renella | Il ritardo è stato gestito concedendo una scadenza più lunga, permettendo ai TMs di completare i diagrammi senza ulteriori conflitti con gli esami
Note on R3: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Definizione: È la persona o il ruolo responsabile di monitorare, gestire e implementare strategie per mitigare o gestire un rischio specifico. Responsabilità: Assicurarsi che il rischio venga monitorato durante tutto il progetto. Identificare e implementare le azioni preventive e correttive (previste nei piani di mitigazione e contingenza). Comunicare con i membri del team o stakeholder in merito allo stato del rischio.
Note on S3: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Risk Actionee Definizione: È la persona o il ruolo incaricato di eseguire specifiche azioni legate alla mitigazione o al trattamento del rischio. Il Risk Actionee è, in pratica, chi concretamente "agisce" per gestire il rischio. Responsabilità: Eseguire le azioni preventive o correttive definite dal Risk Owner. Fornire aggiornamenti al Risk Owner sul progresso delle azioni intraprese. Assicurarsi che i piani siano messi in atto correttamente.