## Risposte del modulo 1
Informazioni cronologiche | Qual è stata la tua impressione generale sul progetto? (Scegli una parola o una frase, Es. sfidante, collaborativo, impegnativo, soddisfacente) | Se dovessi descrivere il tuo percorso durante questo progetto con un'emozione, quale sarebbe e perché? | Ti sono sempre stati chiari gli obiettivi da raggiungere? | La pianificazione e la suddivisione delle attività ti sono sembrate utili? | Qual è stato l’aspetto più utile della pianificazione? | Puoi descrivere un momento in cui la pianificazione non è stata efficace e suggerire miglioramenti?" | Qual è stata la fase del progetto che hai trovato più stimolante o meglio gestita? Perché? | Quale ostacolo maggiore hai riscontrato? Come avrebbe potuto essere affrontato meglio? | Puoi ricordare un momento in cui il team ha lavorato particolarmente bene insieme? Cosa ha contribuito a quel successo? | Hai trovato i tool utilizzati adeguati? | Le sessioni di training sui tool e le tecnologie sono state utili? | Ritieni che il supporto fornito dalle project manager sui tool e sulle tecnologie sia stato adeguato? | Hai riscontrato difficoltà nell'uso di qualche tecnologia? Se sì, quale? Come avrebbe potuto essere migliorato il supporto? | Il carico di lavoro ti è sembrato gestibile? | Quale cambiamento avrebbe reso il carico di lavoro più gestibile? | Dai una valutazione complessiva della tua esperienza nel progetto? | Cosa hai imparato da questa esperienza? | Qual è stato il tuo contributo più significativo al progetto? | Quanto ritieni siano stati efficaci i meeting di progetto? | C’è stata una struttura o un approccio ai meeting che hai trovato particolarmente utile? Quale? | Se potessi migliorare un aspetto dei meeting, quale sarebbe? | I meeting ti hanno aiutato a comprendere meglio i tuoi task o gli obiettivi del progetto? | Hai notato dei miglioramenti nel tuo approccio al lavoro di gruppo o nelle tue competenze durante il progetto? | Se potessi cambiare un solo aspetto del progetto, quale sarebbe e perché? | C’è stato un momento in cui hai imparato qualcosa di inaspettato o utile? Cosa? | Puoi descrivere una situazione specifica in cui hai sentito di fare la differenza per il progetto?
2024-12-08 12:52 | Soddisfacente | Entusiasmo | 4 | 5 | La pianificazione è stata utile per definire obiettivi chiari, organizzare i passi da seguire e gestire meglio il tempo. |  | La fase più stimolante per me è stata l'implementazione, perché mi ha permesso di imparare ad usare tecnologie nuove come Spring e Angular. | L'ostacolo maggiore è stata la mancanza di competenze iniziali, soprattutto nell'utilizzo di tecnologie nuove come Spring e Angular. Avrebbe potuto essere affrontato meglio dedicando più tempo alla formazione iniziale o seguendo guide e tutorial specifici prima di iniziare l’implementazione. | Ci sono stati tantissimi momenti di collaborazione, dalla prima all'ultima fase, soprattutto durante le fasi di implementazione dove ci siamo tutti aiutati a vicenda per raggiungere l'obbiettivo prefissato. | 5 | 3 | 5 | Come detto prima, la tecnologie usate erano del tutto nuove per noi e forse un minimo di formazione in più andava fatta. | 5 | Scadenze un pochino più flessibili. | 5 | A lavorare in team e ad utilizzare tecnologie nuove. | Ho lavorato sempre bene e nel rispetto delle scadenze, inoltre mi son sempre fatto trovare pronto in caso di bisogno degli altri quando potevo. | 5 | La spiegazione con esempi di ciò che abbiamo fatto e imparato in queste settimane l'ho trovata molto utile. | L'arrivo in ritardo dei miei team members.🥲 Scherzi a parte, credo che il meeting sia perfetto e copre tutti i punti necessari affinché noi TMs possiamo svolgere un ottimo lavoro. | 5 | Decisamente, l'uso di tecnologie nuove ha stimolato le mie competenze e il buonumore contagioso del team mi ha spronato a lavorare bene sia da solo, che in gruppo. | Onestamente non cambierei nulla, mi è piaciuto sia il modo in cui è stato affrontato, che lo scopo finale del nostro progetto che è un argomento a cui tengo molto. | Come già detto, tutte le tecnologie nuove come Spring e Angular, ed anche Mococo per testare la parte implementativa. | Credo durante la parte del front-end, penso di essere portato e di aver creato ottimi componenti, aiutando molto anche gli altri nella creazione delle pagine e dei componenti.
2024-12-08 18:20 | impegnativo | frenesia , un grande carico di lavoro e troppo poco tempo in un periodo ricco di altri impegni accademici. | 3 | 4 | avevamo tutto sotto controllo e riuscivamo a gestire i tempi , sapevamo se andare più veloci o se mantenere lo stesso ritmo. | nelle fasi iniziali ci sono stati molti problemi , la soluzione sarebbe stata quella di ragionare meglio sulle indicazioni da dare , invece che cambiare metodo più e più volte nell'arco di pochissimo tempo. | le fasi finali sono state molto più ben organizzate , indicazioni fornite una singola volta e con tempi di esecuzione un po' più ampi, cosi da avere più tempo per informarci , organizzarci ed operare. | Ci sono stati moltissimi impegni accademici al di fuori del progetto e semplicemente non c'era modo per gestirli , in quanto la scadenza era troppo stretta per avere tutta l'elasticità necessaria. | a partire dalle fasi successive alla produzione del RAD, questo perchè in vista della prima prova intercorso tutti ci siamo preparati sugli argomenti, e da lì in poi siamo stati molto più padroni degli argomenti , più consapevoli di ciò che veniva fatto. | 3 | 1 | 4 | più tempo. | 2 | più tempo , oppure meno documenti da realizzare. | 4 | Che è importante comunicare con il team eliminando il più possibile le ambiguità. | Ho cercato di mantenere sempre una coerenza tra tutti i documenti prodotti, ho sempre cercato di correggere e prendere decisioni basate su considerazioni fatte nelle fasi precedenti come quella dell'analisi dei requisiti e la specifica dei design goal. Credo di aver contribuito meglio nelle fasi di produzione dell'ODD, e dell'implementazione sia front-end che back-end. | 3 | sapevamo cosa fare e cosa sistemare, si faceva "il punto della situazione". | Eliminare la produzione della minuta e fare in modo che il meeting sia fatto in ore di lezione in modo da avere meno conflitti tra gli impegni di ogni membro del team. | 4 | si | renderei le fasi di sviluppo del progetto protagonista delle lezioni sin da subito. | Ho capito molto meglio molti concetti e considerazioni teoriche relative agli argomenti affrontati a lezione. | ho cercato di dare il mio contributo in tutte le fasi del progetto.
2024-12-08 19:21 | impegnativo |  | 4 | 4 | Utile suddivisione del lavoro e promemoria per attività con le loro scadenze |  | Personalmente l'implementazione è stata la più stimolante perchè abbiamo visto concretizzarsi le funzionalità che ci siamo imposti di realizzare. | Spesso le date di scadenza sono state soffocanti e sono stato costretto a togliere tempo ad altri impegni per rientrare nelle scadenze, nelle condizioni attuali credo che comunque fosse inevitabile. | In generale il team è stato spesso coeso e ha lavorato bene, sicuramente ha contribuito molto il conoscersi fra la maggior parte del team da prima di iniziare il progetto, oltre che l'essere molto socievoli. | 5 | 2 | 3 | Essendo tutte tecnologie nuove sicuramente è stata una sfida capire il funzionamento e riuscire a realizzare un prodotto funzionante, comunque il supporto è stato adeguato ma non saprei come sarebbe potuto essere migliore considerando il lasso di tempo disponibile per completare ogni lavoro | 2 | Aver iniziato con una definizione più chiara del nostro sistema avrebbe sicuramente risparmiato molti cambiamenti e lavoro durante la stesura di documenti o implementazione | 3 | Ho imparato che lavorare con altre persone è bello ma difficile, inoltre ho appreso quanto sia importate la gestione del tempo quando si vuole realizzare qualcosa di impegnativo | Non saprei definirlo con certezza, durante lo sviluppo del progetto ho contribuito alle varie fasi in equa misura rispetto gli altri membri, se devo scegliere un punto in cui ho speso più energie credo che sia la parte implementativa (fontend, backend), perchè ritengo sia fra le più importanti in quanto permette di avere una visione a 360° di tutto ciò che rappresenta il progetto | 3 | I nostri meeting in linea di massima si svolgevano con i PM che esponevano i task della settimana fornendo alcune spiegazioni se necessarie e poi si procedeva poi col parlare di eventuali problemi riscontrati e come risolverli. Credo che questo approccio sia stato efficace nel definire i vari obiettivi da raggiungere. | Al momento non trovo punti da migliorare. | 4 | Sicuramente ci sono stati miglioramenti nelle mie capacità di lavorare in gruppo in quanto è stata la mia prima volta, inoltre avendo utilizzato diverse tecnologie per la prima volta in questo progetto posso dire di aver acquisito nuove competenze al riguardo, seppur basilari. | Personalmente la difficoltà principale che ho riscontrato sono state le date di scadenza abbastanza ristrette, mi rendo conto che è stata una nostra scelta ma avendo visto la complessità del progetto credo che sarebbe stato utile aver avuto maggiore tempo per maturare competenze al riguardo. | Tutte le competenze acquisite e esperienze fatte citate in precedenza sono state un qualcosa di inaspettato. | Come citato in precedenza credo che il mio contributo possa avvertirsi principalmente nella parte implementativa, per il resto ritengo di aver fatto un lavoro equivalente al resto del gruppo.
2024-12-08 21:58 | innovazione nelle conoscenze e prospettiva di un team | curiosità, mi è interessato particolarmente il funzionamento e l'utilizzo reale di tecnologie che prima conoscevo solo di nome. Ma curiosità anche in generale, nello scoprire cosa ne sarebbe uscito da un team di 8 persone, che per me era insolito e nuovo. | 4 | 4 | essendo in tanti, pianificasione del lavoro significa anche possibilità di coordinazione del lavoro, e va tutto a vantaggio del lavoro di squadra. |  | software design, è stata la parte dove abbiamo cominciato a capire e delineare quello che avremmo sviluppato. La seconda è l'implementazione. | Avrei potuto gestire meglio lo studio degli esami per coordinare meglio le attività a me assegnate. | Dal software design in poi, l'organizzazione è migliorata ad ogni fase e abbiamo prodotto artefatti di qualità maggiore. Essere entrati in sintonia sia con i TM che con lo scopo del progetto può essere una ragione | 5 | 5 | 4 | No | 3 | nessun cambiamento in particolare, sono le tempistiche e il posizionamento dell'esame a renderlo meno gestibile. | 5 | Lavorare in squadra | Implementazione, tool e alcune fasi logiche del processo di documentazione | 5 | Stilare in documento gli argomenti trattati in modo da sapere di cosa si sarebbe parlato | Richiesta irrealistica: avere un unico grande schermo dove poter visualizzare cio che viene fatto dalle project manager. Guardare in 8 su un computer non è sempre così comodo, a parte questo niente, sono sempre state ben organizzate ed utili. | 4 | Ho cominciato a fidarmi di piu dei miei compagni senza far conto solo sul mio lavoro | le tempistiche e il posizionamento dell'esame | Durante il software design, per stilare alcuni diagrammi ho dovuto informarmi e ricercare sul web alcune cose, cosi come durante l'implementazione con l'uso di tool di testing. | velocità di implementazione
2024-12-08 22:37 | Stimolante | Trionfo, perchè ogni sfida superata ha portato un senso di vittoria e realizzazione | 4 | 5 | L'aspetto più utile è stato avere una chiara direzione, che ha reso ogni passo più efficace e mirato | Fortunatamente è sempre stata efficace | Un po' tutto è stato stimolante, perchè ogni fase ha contribuito in modo unico al successo del progetto | L'ostacolo maggiore è stata la stesura del RAD, ma grazie alla forte collaborazione nel team, siamo riusciti a superarlo | Non c'è stato un momento particolare, perché abbiamo legato quasi subito, e questa unione è stata il nostro vero punto di forza | 4 | 5 | 5 | Non ci sono state particolari difficoltà, grazie al materiale e al supporto forniti fin dall'inizio | 4 | Il carico di lavoro era già gestibile, ma con qualche margine di flessibilità in più sarebbe stato ancora più semplice affrontarlo | 5 | Ho imparato ad utilizzare strumenti come Figma e Angular, ampliando le mie competenze tecniche | Il mio contributo più significativo è stato nello sviluppo e nella progettazione di diverse funzionalità, con un focus particolare sui mock-up e sull'unione delle componenti | 5 | Un po' tutto, perché ogni aspetto dei meeting è stato una novità e una risorsa da poter sfruttare in futuro | Nulla di particolare | 5 | Sì, ho notato miglioramenti nelle mie competenze, soprattutto perché abbiamo utilizzato strumenti nuovi che mi hanno permesso di crescere professionalmente | Non sono sicuro di voler cambiare qualcosa, perché tutto ha funzionato abbastanza bene così com'è | Ho imparato ad utilizzare strumenti nuovi, come Figma e Angular, che si sono rivelati estremamente utili per il progetto | Durante la progettazione dei mock-up, ho dedicato particolare attenzione a ogni dettaglio per garantire che l'interfaccia fosse intuitiva e funzionale. Questo ha contribuito a migliorare la qualità complessiva del progetto e a semplificare il lavoro del team nelle fasi successive
2024-12-09 | Il progetto è stato una preziosa opportunità di crescita, che ha unito impegno, collaborazione e determinazione, permettendoci di superare le sfide e raggiungere i nostri obiettivi con successo. | Gratitudine perché il supporto reciproco e la collaborazione costante hanno reso il percorso più piacevole e meno difficoltoso. La consapevolezza di non essere soli ha fatto la differenza in ogni momento di difficoltà, rendendo l'intera esperienza un pò più leggera e soddisfacente. | 4 | 5 | L’aspetto più utile della pianificazione è stata l’organizzazione attraverso Trello, che ci ha permesso di rimanere concentrati, rispettare le scadenze e garantire che ogni fase fosse completata nei tempi previsti, aumentando l’efficienza e il senso di responsabilità.Trello ci ha aiutato a visualizzare chiaramente i task e monitorare i progressi.Inoltre, la comunicazione continua non solo tra i membri del team, ma anche con le nostre project manager, è stata fondamentale per garantire chiarezza e coordinamento in ogni fase del progetto. | Un momento in cui la pianificazione non è stata del tutto efficace è stato all'inizio del progetto, quando c'era un po' di imbarazzo e incertezza su come procedere. Non eravamo ancora ben coordinati e non sapevamo esattamente come muoverci. Andando avanti, però, siamo diventati più consapevoli del nostro ruolo, più coesi e determinati, e grazie alla comunicazione continua e alle spiegazioni delle nostre project manager, siamo riusciti a superare le difficoltà, andando spediti verso il nostro obiettivo. Per migliorare, sarebbe utile organizzare un incontro conoscitivo all'inizio, non solo per chiarire i ruoli e le aspettative, ma anche per far conoscere meglio i membri del team, creando così una base di fiducia e collaborazione fin da subito. | Tutte le fasi del progetto sono state gestite molto bene e stimolanti. La parte che ho trovato più interessante è stata la creazione dei mock-up e lo sviluppo del front-end. I mock-up ci hanno permesso di dare sfogo alla creatività e alla vena artistica, progettando un'interfaccia utente che rispecchiasse le nostre idee. Questa fase è stata particolarmente entusiasmante, poiché ci ha permesso di concretizzare la nostra visione. Anche la documentazione è stata molto utile, creando una base chiara e strutturata che ha facilitato la comprensione del progetto. L'implementazione, infine, ci ha dato la possibilità di tradurre queste idee in codice funzionante, affrontando e risolvendo diverse sfide tecniche lungo il percorso. | Non ci sono stati grandi ostacoli da superare ma solo piccole difficoltà che sono state risolte grazie alla comunicazione e lavoro di squadra. | Dopo le prime due settimane, il team ha iniziato a lavorare meglio, grazie al fatto che ci siamo visti di persona e abbiamo iniziato a comunicare più frequentemente. Questo ha migliorato la nostra collaborazione, facilitando la condivisione delle idee e la risoluzione dei problemi. Da quel momento in poi, ci siamo supportati e sopportati come un vero e proprio team. | 5 | 5 | 5 | Non ho riscontrato particolari difficoltà nell'uso delle tecnologie, tutto è stato piuttosto fluido, grazie alle spiegazioni e ai materiali che sono stati forniti prima di ogni task. | 5 | Il carico di lavoro è stato ben gestito grazie alla pianificazione e alla suddivisione dei task. | 5 | È stata un'esperienza che mi ha permesso di crescere, affrontare sfide e sviluppare una maggiore consapevolezza sull'importanza della sostenibilità quotidiana. Ha arricchito il mio bagaglio culturale, ampliando la mia visione sul lavoro di squadra e sulla gestione di progetti complessi. Ho imparato a combinare la mia creatività con un approccio analitico per risolvere problemi tecnici. La determinazione e la precisione mi hanno aiutato ad affrontare le sfide con maggiore efficacia, mentre il mio spirito solare ha contribuito a mantenere un ambiente positivo anche nei momenti più difficili. Alla fine, questa esperienza non solo ha accresciuto le mie competenze tecniche, ma mi ha anche insegnato l'importanza della collaborazione e della crescita continua. | Penso di essere stata una persona che ha contribuito attivamente al progetto, cercando di facilitare il flusso di lavoro e supportando il team nei momenti di difficoltà. Mi sono impegnata a mantenere una comunicazione continua, proponendo soluzioni e assicurandomi che il lavoro procedesse senza intoppi, favorendo un ambiente collaborativo e produttivo. | 5 | Durante i meeting, il momento del confronto è stato particolarmente utile. Ci ha dato l'opportunità di dialogare direttamente con le project manager, chiarire dubbi, condividere feedback e allineare le aspettative. Questo approccio ha favoriti una comunicazione aperta e trasparente, permettendoci di affrontare le difficoltà in modo tempestivo e collaborativo | Non credo ci siano aspetti da migliorare nei nostri meeting, dato che ci aggiorniamo regolarmente anche durante la settimana e le nostre project manager sono sempre disponibili. | 5 | Sì, ho notato dei miglioramenti significativi nel mio approccio al lavoro di gruppo. Ho imparato a gestire meglio la comunicazione e a mantenere il gruppo allineato, soprattutto nei momenti di incertezza. Inoltre, ho sviluppato competenze nella risoluzione di problemi in team, imparando ad affrontare le difficoltà in modo collaborativo e a trovare soluzioni condivise. Questo progetto mi ha permesso di diventare più consapevole del valore della collaborazione e dell'importanza di ascoltare e supportare gli altri. | Se potessi cambiare un solo aspetto del progetto, sarebbe utile dedicare un po' più di tempo a una fase iniziale di 'ambientazione' più ampia, che ci avrebbe permesso di conoscerci meglio, allinearci sui ruoli e le aspettative e affrontare con maggiore consapevolezza le fasi successive. Tuttavia, dato il tempo limitato, si è trattato di una piccolezza, e nel complesso il progetto è stato gestito molto bene. | Sì, c'è stato un momento in cui ho imparato qualcosa di inaspettato e utile. Durante una delle fasi di discussione con il team, ho realizzato quanto fosse importante non solo comunicare, ma anche ascoltare attivamente le opinioni e le idee degli altri. Questo mi ha permesso di vedere le cose da prospettive diverse e di trovare soluzioni migliori. Ho capito che un team ben equilibrato e in sintonia può risolvere problemi in modo molto più efficiente e creativo. | Un momento in cui ho sentito di fare la differenza per il progetto è stato durante una fase in cui il team aveva bisogno di decidere rapidamente su una direzione da prendere. C'era un po' di incertezza su come procedere, e ho suggerito di organizzarci meglio, suddividendo i compiti in modo più chiaro e stabilendo priorità precise. Questa proposta ha permesso al team di rimanere focalizzato e di lavorare in modo più efficiente. Vedere come quella soluzione abbia migliorato l’organizzazione e accelerato i progressi del progetto mi ha fatto capire l'importanza di saper prendere iniziative al momento giusto.
2024-12-09 00:56 | Soddisfacente | Questo percorso mi ha portato felicità e confusione, perché ci sono stati momenti in cui ero felice di vedere gli altri membri e collaborare tutti insieme per portare avanti questo progetto, altri in cui le cose non sono state allo stesso modo dato che c'era molta confusione e non si riusciva a capire la giusta via da intraprendere per mandare avanti il progetto. | 3 | 4 | il fatto che siamo sempre stati tutti molto uniti per risolvere problemi di qualsiasi genere |  | Tutto il progetto è stato ben gestito ed anche molto stimolante, all'inizio ci sono state incomprensioni, ma non è durata molto quella fase | Non ci sono stati ostacoli particolarmente grandi, forse qualche incomprensione ma nulla di troppo eccessivo tutto si è sempre chiarito con la comunicazione e parlandone. | Durante il periodo di implementazione penso che ci sia stato un grande lavoro di squadra da parte di tutti | 4 | 4 | 5 | non ho trovato molte difficoltà nell'uso delle tecnologie da utilizzare, le project manager ed il mio impegno nel cercare di aumentare le conoscenze a riguardo, hanno aiutato molto nel riuscire a portare sempre a termine il lavoro assegnatomi | 5 | Penso sia sempre stato gestito adeguatamente bilanciando al meglio il lavoro tra i vari Team member | 4 | Che il miglior aiuto soprattutto nei momenti di più difficoltà è il lavoro di squadra | il fatto di essere disponibile in qualsiasi momento e cercare di dare sempre una mano | 5 | Si, i momenti in cui veniva spiegato il lavoro e mostrato un esempio di come effettivamente sarebbe dovuto essere il risultato di ciò che saremmo dovuto andare a fare | L'organizzazione oraria, è capitato, anche se non molto spesso, che finivamo prima del previsto oppure che serviva del tempo in più per continuare a dettagliare il lavoro da svolgere. | 4 | ho notato molti miglioramenti per quanto riguarda il lavoro di gruppo dato che nei momenti di difficoltà sia io potevo contare sugli altri Team member sia gli altri potevano contare sul mio supporto. | Cambierei l'approccio iniziale dato che ci sono state incomprensioni che potevano essere evitate | Prima di iniziare il progetto non pensavo che una buona stesura della documentazione potesse portare ad un'implementazione molto pulita ed organizzata | Fornire feedback sul lavoro svolto oppure soluzioni da proporre per poterlo svolgere al meglio.
2024-12-09 01:22 | Positiva Personalmente mi sono divertito molto | Stimolante | 3 | 3 | Il venirsi incontro | All'inizio. Le idee erano ancora troppo confuse adesso c'è più fermezza | La fase dell'implementazione, perché oramai sapendo cosa fare eravamo molti più efficienti e sicuri | Per me le tempistiche a causa del mio lavoro, non poteva essere affrontato meglio | Nella stesura dell'SDD e nella creazione dei componenti | 4 | 3 | 4 | Nessuna difficolta | 4 | Nessuno | 4 | Lavorare in gruppo e migliorare le mie tempistiche | Nella creazione dei diagrammi e nella stesura del Test case | 5 | Il confrontarsi e scendere a compromessi | Forse un po' troppo prolissi | 5 | Si credo di essere migliorato soprattutto nelle mio competenze informatiche | Nessuno | Nel momento dell' implementazione, Spring e Angular | Non particolarmente forse nell SDD